## WF Cost
David James Rev.
2020-08-01
All Values in $000's
Plan Metrics based on 100 basis points
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital | [10 empty] | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | System & Transmission | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 9.6 | 17.7 | 9.6 | 17.6 | 0 | 2 | 0.3663% | 4.893 | 9.0214 | 4.893 | 8.9704 | 0.3663% | 0 | 50 | ST-1 | EOP & Fire ICS Representation | Capital 10-yr: 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | Estimated direct labor from WS
| 4.8 | 8.8 | 4.3 | 4.8 | 0.46512 | 3.7209 | 33.09% | 2.4465 | 4.4852 | 2.1916 | 2.4465 | 33.09% | 425 | 650 | ST-2 | Fire-Weather Dashboard | Capital 2020: 200; Capital 2021: 150; Capital 2022: 75; Capital 10-yr: 425 |  | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 650 | Phase 1 Trove + Western Weather DB
| 1 | 6.9 | 0.9 | 2.4 | 1 | 45 | 58.23% | 0.50968 | 3.5168 | 0.45872 | 1.2232 | 58.23% | 100 | 0 | ST-3 | Engineering Review Major Events | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | [10 empty] | 0 | Estimated labor & travel from WS
| 9.6 | 18 | 2.2 | 2.7 | 49.3333 | 102 | 82.25% | 4.893 | 9.1743 | 1.1213 | 1.3761 | 82.25% | 0 | 150 | ST-4 | Wildfire Compliance Tracking | Capital 10-yr: 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | Estimated direct labor from WS
| 9.6 | 17.7 | 0.9 | 2.4 | 1.2747 | 2.2418 | 87.91% | 4.893 | 9.0214 | 0.45872 | 1.2232 | 87.91% | 0 | 6825 | ST-5 | Digital Data Collection | Capital 10-yr: 0 | 325 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 6825 | Based on $350mile (GeoDigital)
| 9.6 | 28 | 4.3 | 4.8 | 2.1633 | 9.4694 | 75.8% | 4.893 | 14.2712 | 2.1916 | 2.4465 | 75.8% | 0 | 2450 | ST-6 | Wood Pole FR Mesh Protection | Capital 10-yr: 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2450 | Genic fire mesh $90/pole (assume H-frame $500/structure 500 structures/year - 8 structure/miles - 62.5 miles/year)
| 15 | 29 | 3 | 29 | 8 | 0 | 27.27% | 7.6453 | 14.7808 | 1.5291 | 14.7808 | 27.27% | 0 | 1500 | ST-7 | Fuel Reduction Partner | Capital 10-yr: 0 | 0 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 1500 | Estimated from WS. ~ $1k per acre
| 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1538 | 1.0769 | 70.73% | 0.91743 | 1.1723 | 0.15291 | 0.45872 | 70.73% | 0 | 1300 | ST-8 | Emergency Responder Training | Capital 10-yr: 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1300 | Based on direct labor from WS (annual training to all Avista and Fire Protection)
| 4.8 | 8.8 | 0.2 | 1.4 | 0.92 | 1.48 | 88.24% | 2.4465 | 4.4852 | 0.10194 | 0.71356 | 88.24% | 5000 | 0 | ST-9 | Conforming Rights-of-Way | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5000 | [10 empty] | 0 | Widening and establishing prescriptive rights for T&D assets (feasability only)
| 4 | 59 | 1.1 | 2.6 | 0.58 | 11.28 | 94.13% | 2.0387 | 30.0714 | 0.56065 | 1.3252 | 94.13% | 3000 | 2000 | ST-10 | Transmission Inspection Pgm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 | Capital followup based on Fire protection aerial patrol
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 92.5 | ST-11 | Expedited Fire Response | Capital 10-yr: 0 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.5 | Based on 20 transmission events @ $500/event
[7 empty] | n/a | [5 empty] | 44000 | 0 | ST-12 | Transmission Grid Hardening | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 44000 | [11 empty] | based on 17% of transmission in WUI risk red/orange and 25k/structure 230 and 15k/structure 115. (email)
Total | 69.8 | 196.2 | 26.8 | 68.6 | 0.63664 | 1.8892 | 64.14% | 35.5759 | 100 | 13.6595 | 34.9643 | 64.14% | 52525 | 15017.5 |  | Transmission Total | 2010 | 3960 | 5885 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 52525 | 880 | 1324.1667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 1601.6667 | 15017.5
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital 2020: Capital | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | Electric Distribution | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 41 | 107 | 1.6 | 8.2 | 197 | 494 | 93.38% | 0.2272 | 0.59293 | 0.0088662 | 0.045439 | 93.38% | 0 | 200 | D-1 | Fuse Coordination Study | Capital 10-yr: 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | Direct AE Labor to identify & size fuses in AFM/GIS and field marking (does not include replacement of fuses)
| 21 | 82 | 1.3 | 8.4 | 49.25 | 184 | 90.58% | 0.11637 | 0.45439 | 0.0072038 | 0.046547 | 90.58% | 0 | 400 | D-2 | Recloser Event Reporting | Capital 10-yr: 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | 0.3 FTE Protection Engineer to analyze all recloser events
| 132 | 547 | 46 | 213 | 286.6667 | 1113.3333 | 61.86% | 0.73146 | 3.0311 | 0.2549 | 1.1803 | 61.86% | 200 | 100 | D-3 | Fire Ignition Tracking System | Capital 2020: 25; Capital 2021: 75; Capital 2022: 100; Capital 10-yr: 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | Additional OMS/OMT functionality to track fire ignition events
| 20 | 278 | 10 | 21 | 100 | 2570 | 89.6% | 0.11083 | 1.5405 | 0.055414 | 0.11637 | 89.6% | 100 | 0 | D-4 | Veg Mngt in CPC designs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | [10 empty] | 0 | Estimated direct labor from WS
| 53 | 582 | 11 | 66 | 840 | 10320 | 87.87% | 0.29369 | 3.2251 | 0.060955 | 0.36573 | 87.87% | 0 | 50 | D-5 | Fire Suppression 'wetting' agent | Capital 10-yr: 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | Material estimate from WS
| 21 | 57 | 0.6 | 4.2 | 204 | 528 | 93.85% | 0.11637 | 0.31586 | 0.0033248 | 0.023274 | 93.85% | 0 | 100 | D-6 | Dry Land Mode 'effectiveness' study | Capital 10-yr: 0 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 100 | Direct labor estimate from WS
| 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00060955 | 0 | 0.00060955 | 0% | 0 | 30 | D-7 | WUI layer in GIS | Capital 10-yr: 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | Annual Refresh of WUI Base in AFM/GIS
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 20 | D-8 | Dry Land Mode 'trigger' | Capital 10-yr: 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | Annual Monitor & Operation of DLM
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 5.5 | D-9 | Arcos Wildfire Notification | Capital 10-yr: 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | ARCOS notification of 10 events/year ($50/event)
| 2816 | 5722 | 264 | 1226 | 100.0784 | 176.3137 | 82.55% | 15.6045 | 31.7077 | 1.4629 | 6.7937 | 82.55% | 0 | 25500 | D-10 | Distribution Annual Risk Tree | Capital 10-yr: 0 | 1300 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 2000 | 25500 | Estimate from WS. Based on 100% Risk Tree coverage for Dx system
| 563 | 1145 | 2.25 | 28.2 | 58.4115 | 116.3333 | 98.22% | 3.1198 | 6.3449 | 0.012468 | 0.15627 | 98.22% | 0 | 9600 | D-11 | Public Safety Initiative 'Right Tree-Right Place' | Capital 10-yr: 0 | 100 | 1200 | 1600 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 9600 | Includes Public Outreach, Media messaging, and voucher remove/replace program
| 14.6 | 29 | 0.25 | 0.28 | 17.6724 | 35.3695 | 98.78% | 0.080904 | 0.1607 | 0.0013853 | 0.0015516 | 98.78% | 540 | 272 | D-12 | Midline Recloser Communication | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 540 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 272 | Based on $10k installation and 1k expense/year per location
| 22.6 | 39 | 5.63 | 13.2 | 2.9038 | 4.4148 | 69.43% | 0.12523 | 0.21611 | 0.031198 | 0.073146 | 69.43% | 5400 | 444 | D-13 | Additional Midline Reclosers | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5400 | 3 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 444 | Based on adding 10 Viper midlines per year for expanded DLM (expense based on $1k/year for cell modem)
| 2816 | 5722 | 132 | 564 | 346.3226 | 665.5484 | 91.85% | 15.6045 | 31.7077 | 0.73146 | 3.1253 | 91.85% | 0 | 7750 | D-14 | Digital Data Collection | Capital 10-yr: 0 | 0 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7750 | Based on DDC in WUI Areas only (40% system) at $350/mile
| 132 | 547 | 0 | 1.6 | 7.7206 | 31.9 | 99.76% | 0.73146 | 3.0311 | 0 | 0.0088662 | 99.76% | 17000 | 97.2 | D-15 | 100% Substation Scada | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 17000 | 0 | 1.2 | 3.6 | 6 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18 | 20.4 | 97.2 | Based on $1M/sub to add scada and modernize reclosers (2FDR station, single xfm) and $1.2k/year per site for comm exp
| 823.6 | 1980.75 | 6.83 | 41 | 6.8064 | 16.1646 | 98.29% | 4.5639 | 10.976 | 0.037847 | 0.2272 | 98.29% | 120000 | 0 | D-16 | WA Grid Hardening in WUI Tier 2-3 | 2000 | 6500 | 10000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 120000 | [10 empty] | 0 | Based on $50k/mile and J Jacobs WUI Map
| 502.4 | 1208.25 | 4.17 | 25 | 6.8064 | 16.1646 | 98.29% | 2.784 | 6.6953 | 0.023107 | 0.13853 | 98.29% | 73200 | 0 | D-17 | ID Grid Hardening in WUI Tier 2-3 | 1000 | 5000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 73200 | [10 empty] | 0 | Based on $50k/mile and J Jacobs WUI Map
Total | 7978.2 | 18046.11 | 485.63 | 2220.19 | 28.7062 | 60.6337 | 89.6% | 44.2101 | 100 | 2.6911 | 12.3029 | 89.6% | 216440 | 44568.7 |  | Distribution Total | 3255 | 13025 | 21170 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 216440 | 1535.5 | 4046.7 | 5315.1 | 5833.5 | 5751.9 | 5170.3 | 4938.7 | 4457.1 | 4025.5 | 3494.4 | 44568.7
Plan Total | 8048 | 18242.31 | 512.43 | 2288.79 | 22.9358 | 48.5572 |  | 44.1172 | 100 | 2.809 | 12.5466 | 89.35% | 268965 | 59586.2 |  | Plan Total | 5265 | 16985 | 27055 | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 31380 | 268965 | 2415.5 | 5370.8667 | 6916.7667 | 7435.1667 | 7353.5667 | 6771.9667 | 6540.3667 | 6058.7667 | 5627.1667 | 5096.0667 | 59586.2
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital 2020: Capital; Capital 10-yr: Capital | Operating | [9 empty] | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | Enhanced Vegetation Management | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 9.6 | 17.7 | 0.9 | 2.4 | 1.2747 | 2.2418 | 87.91% | 0.074289 | 0.13697 | 0.0069646 | 0.018572 | 87.91% | 0 | 6825 | ST-5 | Digital Data Collection | Capital 10-yr: 0 | 325 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 6825
| 15 | 29 | 3 | 29 | 8 | 0 | 27.27% | 0.11608 | 0.22441 | 0.023215 | 0.22441 | 27.27% | 0 | 1500 | ST-7 | Fuel Reduction Partnerships | Capital 10-yr: 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1500
| 4.8 | 8.8 | 0.2 | 1.4 | 0.92 | 1.48 | 88.24% | 0.037145 | 0.068098 | 0.0015477 | 0.010834 | 88.24% | 5000 | 0 | ST-9 | Conforming Rights-of-Way | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5000 | [10 empty] | 0
| 20 | 278 | 10 | 21 | 100 | 2570 | 89.6% | 0.15477 | 2.1513 | 0.077384 | 0.16251 | 89.6% | 100 | 0 | D-4 | Veg Mngt in CPC designs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | [10 empty] | 0
| 2816 | 5722 | 264 | 1226 | 100.0784 | 176.3137 | 82.55% | 21.7914 | 44.2794 | 2.0429 | 9.4873 | 82.55% | 0 | 25500 | D-10 | Annual Risk Tree in WUI | Capital 10-yr: 0 | 1300 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 2000 | 25500
| 563 | 1145 | 2.25 | 28.2 | 58.4115 | 116.3333 | 98.22% | 4.3567 | 8.8605 | 0.017411 | 0.21822 | 98.22% | 0 | 9600 | D-11 | Public Safety Initiative 'Right Tree-Right Place' | Capital 10-yr: 0 | 100 | 1200 | 1600 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 9600
| 2816 | 5722 | 132 | 564 | 346.3226 | 665.5484 | 91.85% | 21.7914 | 44.2794 | 1.0215 | 4.3645 | 91.85% | 0 | 7750 | D-14 | Digital Data Collection | Capital 10-yr: 0 | 0 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7750
Total | 6244.4 | 12922.5 | 412.35 | 1872 | 103.6348 | 196.3661 | 88.08% | 48.3219 | 100 | 3.1909 | 14.4864 | 88.08% | 5100 | 51175 |  | Vegetation Total | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 5100 | 1875 | 4600 | 6100 | 6600 | 6500 | 5900 | 5600 | 5150 | 4700 | 4150 | 51175
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital 2020: Capital; Capital 10-yr: Capital | Operating | [9 empty] | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | Situational Awareness | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 4.8 | 8.8 | 4.3 | 4.8 | 0.46512 | 3.7209 | 33.09% | 0.82079 | 1.5048 | 0.73529 | 0.82079 | 33.09% | 425 | 650 | ST-2 | Fire-Weather Dashboard | Capital 2020: 200; Capital 2021: 150; Capital 2022: 75; Capital 10-yr: 425 |  | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 650
| 14.6 | 29 | 0.25 | 0.28 | 17.6724 | 35.3695 | 98.78% | 2.4966 | 4.959 | 0.04275 | 0.04788 | 98.78% | 540 | 272 | D-12 | Midline Recloser Communication | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 540 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 272
| 132 | 547 | 0 | 1.6 | 7.7206 | 31.9 | 99.76% | 22.5718 | 93.5363 | 0 | 0.2736 | 99.76% | 17000 | 97.2 | D-15 | 100% Substation Scada | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 17000 | 0 | 1.2 | 3.6 | 6 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18 | 20.4 | 97.2
Total | 151.4 | 584.8 | 4.55 | 6.68 | 7.7354 | 30.4527 | 98.47% | 25.8892 | 100 | 0.77804 | 1.1423 | 98.47% | 17965 | 1019.2 |  | Sit. Awareness Total | 220 | 1190 | 2135 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 17965 | 2 | 57.2 | 90.6 | 99 | 107.4 | 115.8 | 124.2 | 132.6 | 141 | 149.4 | 1019.2
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital 2020: Capital; Capital 10-yr: Capital | Operating | [9 empty] | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | Operations and Emergency Response | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 9.6 | 17.7 | 9.6 | 17.6 | 0 | 2 | 0.3663% | 0.70432 | 1.2986 | 0.70432 | 1.2913 | 0.3663% | 0 | 50 | ST-1 | EOP & Fire ICS Representation | Capital 10-yr: 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50
| 1 | 6.9 | 0.9 | 2.4 | 1 | 45 | 58.23% | 0.073367 | 0.50623 | 0.06603 | 0.17608 | 58.23% | 100 | 0 | ST-3 | Transmission Dsn Review of Major Events | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | [10 empty] | 0
| 9.6 | 18 | 2.2 | 2.7 | 49.3333 | 102 | 82.25% | 0.70432 | 1.3206 | 0.16141 | 0.19809 | 82.25% | 0 | 150 | ST-4 | Wildfire Performance Metrics | Capital 10-yr: 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150
| 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1538 | 1.0769 | 70.73% | 0.13206 | 0.16874 | 0.02201 | 0.06603 | 70.73% | 0 | 1300 | ST-8 | Emergency Responder Training | Capital 10-yr: 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1300
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 92.5 | ST-11 | Expedited Fire Response | Capital 10-yr: 0 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.5
| 41 | 107 | 1.6 | 8.2 | 197 | 494 | 93.38% | 3.008 | 7.8503 | 0.11739 | 0.60161 | 93.38% | 0 | 200 | D-1 | Fuse Coordination Study | Capital 10-yr: 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
| 21 | 82 | 1.3 | 8.4 | 49.25 | 184 | 90.58% | 1.5407 | 6.0161 | 0.095377 | 0.61628 | 90.58% | 0 | 400 | D-2 | Recloser Event Reporting | Capital 10-yr: 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400
| 132 | 547 | 46 | 213 | 286.6667 | 1113.3333 | 61.86% | 9.6844 | 40.1318 | 3.3749 | 15.6272 | 61.86% | 200 | 100 | D-3 | Fire Ignition Tracking System | Capital 2020: 25; Capital 2021: 75; Capital 2022: 100; Capital 10-yr: 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
| 53 | 582 | 11 | 66 | 840 | 10320 | 87.87% | 3.8885 | 42.6996 | 0.80704 | 4.8422 | 87.87% | 0 | 50 | D-5 | Fire Suppression 'wetting' agent | Capital 10-yr: 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50
| 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.0080704 | 0 | 0.0080704 | 0% | 0 | 30 | D-7 | WUI layer in GIS | Capital 10-yr: 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 5 | D-9 | Arcos Wildfire Notification | Capital 10-yr: 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5
Total | 269 | 1363.01 | 72.9 | 319.31 | 73.24 | 389.8039 | 75.97% | 19.7357 | 100 | 5.3485 | 23.4268 | 75.97% | 300 | 2377.5 |  | Ops Toolkit & Metrics Total | 35 | 85 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 233.5 | 236 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 2377.5
| Inherent Risk ($M) |  | Managed Risk ($M) |  | Cost: Benefit |  | Risk Red | Inherent Risk |  | Managed Risk |  | Risk Redution | 10-yr spend (000s) |  |  |  | Capital 2020: Capital; Capital 10-yr: Capital | Operating | [9 empty] | Operating
| Low | High | Low | High | Low | High | % | Low | High | Low | High | Average % | CapX | O&M |  | Grid Hardening & DLM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10-yr
| 9.6 | 28 | 4.3 | 4.8 | 2.1633 | 9.4694 | 75.8% | 0.2847 | 0.83037 | 0.12752 | 0.14235 | 75.8% | 0 | 2450 | ST-6 | Transmission Wood Pole FR Protection | Capital 10-yr: 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2450
| 4 | 59 | 1.1 | 2.6 | 0.58 | 11.28 | 94.13% | 0.11862 | 1.7497 | 0.032622 | 0.077106 | 94.13% | 3000 | 2000 | ST-10 | Transmission Inspection Pgm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000
[13 empty] | 44000 | 0 | ST-12 | Transmission Grid Hardening | 1000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 44000 | [11 empty] | based on 17% of transmission in WUI risk red/orange and 25k/structure 230 and 15k/structure 115. (email)
| 21 | 57 | 0.6 | 4.2 | 204 | 528 | 93.85% | 0.62278 | 1.6904 | 0.017794 | 0.12456 | 93.85% | 0 | 100 | D-6 | Dry Land Mode 'effectiveness' study | Capital 10-yr: 0 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 100
| - | - | - | - |  |  | n/a | [5 empty] | 0 | 20 | D-8 | Dry Land Mode 'trigger' | Capital 10-yr: 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
| 22.6 | 39 | 5.63 | 13.2 | 2.9038 | 4.4148 | 69.43% | 0.67023 | 1.1566 | 0.16696 | 0.39146 | 69.43% | 5400 | 444 | D-13 | Additional Midline Reclosers | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5400 | 3 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 444
| 823.6 | 1980.75 | 6.83 | 41 | 6.8064 | 16.1646 | 98.29% | 24.4247 | 58.7411 | 0.20255 | 1.2159 | 98.29% | 120000 | 0 | D-16 | WA Grid Hardening in WUI Tier 2-3 | 2000 | 6500 | 10000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 120000 | [10 empty] | 0
| 502.4 | 1208.25 | 4.17 | 25 | 6.8064 | 16.1646 | 98.29% | 14.8992 | 35.8319 | 0.12367 | 0.7414 | 98.29% | 73200 | 0 | D-17 | ID Grid Hardening in WUI Tier 2-3 | 1000 | 5000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 73200 | [10 empty] | 0
Total | 1383.2 | 3372 | 22.63 | 90.8 | 5.4289 | 13.0926 | 97.61% | 41.0202 | 100 | 0.67112 | 2.6928 | 97.61% | 245600 | 5014 |  | Grid & DLM Total | 4500 | 15200 | 24300 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 245600 | 455 | 461 | 471 | 481 | 491 | 501 | 561 | 521 | 531 | 541 | 5014
[17 empty] | Capital 2029: check; Capital 10-yr: 268965 | [9 empty] | check | 59585.7
Note on AD14: James, Dave: reallocated 150 to 2021-2029 due to COVID work restrictions