## Variance Analysis
| Total 2024 Plant (Provisional vs Actual) |  |  |  |  | 140193437.603 | [12 empty] | 25736008.44 | -114457429.163
| Total 2024 Plant - filed vs closed |  |  |  |  | 140193437.603 | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 | 24559293.57 | -115634144.033
| Changes to 2024 | Witness | Funding Project | Description | FERC Account No. | WA 2024 Provisional As-Filed | Actual 2024-01 | Actual 2024-02 | Actual 2024-03 | Actual 2024-04 | Actual 2024-06 | Actual 2024-06 | Actual 2024-07 | Actual 2024-08 | Actual 2024-09 | Actual 2024-10 | Actual 2024-11 | Actual 2024-12 | Actual 2024-Total YTD | 2024 YTD Act $ Variance | % Variance | $500k / 10% Threshold | Testimony/Exhibit | Page | Specific / Programmatic | Major/Minor | Growth/ Reinforce
324301 |  | Darras | FP-324301 | Pur Completion Machine Mt Vern CS | 394.1 | 2638.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2638.748 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324315 |  | Darras | FP-324315 | Pur 12in Shell Cutter Mt Vernon CS | 394.1 | 10554.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928.03 | 373.0379 | 3.534% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324480 |  | Darras | FP-324480 | Pur 2 Custom Pallets Mt Vernon CS | 394.1 | 8293.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8293.2081 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324820 |  | Darras | FP-324820 | MAOP;4' ST;ARLI;5,610' | 376.2 | 76795.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76795.7418 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324824 |  | Darras | FP-324824 | C/M;R-198(R-66) ARL | 378 | 53708.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53708.9961 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322776 | 2024 to 2025 | Darras | FP-322776 | RF; BURLINGTON; 6 MILES OF 20 INCH | 376.2 | 29040773.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29040773.44 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 42 | Specific | Major | RE
322783 |  | Darras | FP-322783 | RF; LAND FOR 6 MILE 20IN BURLINGTON | 374.1 | 119146.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119146.94 | -100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 42 | Specific | Major | RE
322784 |  | Darras | FP-322784 | RF; R-197 PULVER RD, BURLING | 378 | 498151.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498151.91 | -100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 42 | Specific | Major | RE
323431 |  | Darras | FP-323431 | GR L'view -2" HP MN, Divert INC RNG | 376.2 | 237521.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237521.69 | -100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 45 | Specific | Major | GRW
323432 |  | Darras | FP-323432 | INST RNG RS, DIVERT INC, Longview | 378 | 582324.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -582324.92 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 45 | Specific | Major | GRW
323434 |  | Darras | FP-323434 | INST RNG ODRIZR, DIVERT INC, L'VIEW | 378 | 1181773.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1181773.33 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 45 | Specific | Major | GRW
323435 |  | Darras | FP-323435 | INST RNG MTR SET, DIVERT INC, LVIEW | 385 | 97718.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97718.88 | -100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 45 | Specific | Major | GRW
323731 |  | Darras | FP-323731 | Fredonia CS Scrubber Replacement | 377 | 147143.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147143.0528 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323795 |  | Darras | FP-323795 | Fredonia CS Flame / PLC spare parts | 377 | 18881.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18881.81 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324495 |  | Darras | FP-324495 | Fredonia CS Storage Shed | 377 | 18174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.12 | -1219.88 | -6.712% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324502 |  | Darras | FP-324502 | Fredonia CS Update facility Lights | 377 | 21808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23788.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23788.63 | 1979.83 | 9.078% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324704 |  | Darras | FP-324704 | Fredonia CS Security Install | 377 | 30290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30290 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
325057 |  | Darras | FP-325057 | Fredonia CS New Relief 1910K | 377 | 15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15145 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324239 |  | Darras | FP-324239 | Purch Electric Grease Gun Mt Vernon | 394.1 | 1506.45 | 0 | 1402.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.43 | -104.02 | -6.905% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324273 |  | Darras | FP-324273 | Purch Electric Grease Gun Longview | 394.1 | 1506.45 | 0 | 1400.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.39 | -106.06 | -7.04% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324274 |  | Darras | FP-324274 | Purch Electric Grease Gun Kennewick | 394.1 | 1506.45 | 0 | 1393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.73 | -112.72 | -7.482% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323443 |  | Darras | FP-323443 | RNG;O-18 & CHROM, HORN RAPIDS | 378 | 1117240.89 | 0 | 0 | 917567.59 | 25223.49 | 40103.36 | 3383.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986278.32 | -130962.57 | -11.72% |  | PCD-1T-3-29-24 | 47 | Specific | Major | GRW
323446 |  | Darras | FP-323446 | RNG- Horn Rapids Reg Station R-139 | 378 | 365957.98 | 0 | 267728.45 | 2655.27 | 18832.88 | 280.96 | 290.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289787.65 | -76170.33 | -20.81% |  | PCD-1T-3-29-24 | 47 | Specific | Major | GRW
323452 |  | Darras | FP-323452 | RNG-Horn Rapids Meter Set | 385 | 43012.79 | 0 | 0 | 32782.84 | 0 | 0 | 501.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33284.27 | -9728.52 | -22.62% |  | PCD-1T-3-29-24 | 47 | Specific | Major | GRW
319104 |  | Darras | FP-319104 | MAOP; 2" HP; ELMA (RHD) | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
319107 |  | Darras | FP-319107 | MAOP; R-TBD; ELMA (RHD) | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
320223 |  | Darras | FP-320223 | Indust Reg Stations-Growth-CNGC WA | 385 | 63609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63609 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor | GRW
320224 |  | Darras | FP-320224 | Indust Reg Stations-Replace-CNGC WA | 385 | 60676.6251 | 0 | 4200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.4 | -56476.2251 | -93.08% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
323467 |  | Darras | FP-323467 | RNG; LAMB WESTON METER SET RICHLAND | 385 | 56595.09 | 0 | 0 | 0 | 41371.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41371.29 | -15223.8 | -26.9% |  | PCD-1T-3-29-24 | 50 | Specific | Major | GRW
323469 |  | Darras | FP-323469 | RNG; 0-19 & CHROM, LAMB WESTON RICH | 378 | 1117315.62 | 0 | 0 | 0 | 941390.61 | -5499.41 | 488.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936379.27 | -180936.35 | -16.19% |  | PCD-1T-3-29-24 | 50 | Specific | Major | GRW
323472 |  | Darras | FP-323472 | RNG; LAMB WESTON RICHLAND R-141 | 378 | 540060.3 | 0 | 0 | 0 | 433252.61 | 2860.97 | 363.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436477.14 | -103583.16 | -19.18% |  | PCD-1T-3-29-24 | 50 | Specific | Major | GRW
324619 |  | Darras | FP-324619 | UG - LIGHTHOUSE DIMP SOFTWARE-CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324624 |  | Darras | FP-324624 | UG - LIGHTHOUSE TIMP SOFTWARE-CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
319111 |  | Darras | FP-319111 | MAOP MAIN RPL CNG WA | 376.3 | 3610320.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3610320.72 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 92 | Programmatic | Major
319112 |  | Darras | FP-319112 | MAOP SERV RPL CNG WA | 380.3 | 375340.572 | 0 | 0 | 47578.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47578.67 | -327761.902 | -87.32% |  | PCD-1T-3-29-24 | 92 | Programmatic | Major
323775 |  | Darras | FP-323775 | RNG-METER-PASCO-PWRF | 385 | 200050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200050.77 | -100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 52 | Specific | Major | GRW
323824 |  | Darras | FP-323824 | RNG-2.5-mi 4" HP-PASCO-PWRF | 376.2 | 1934355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1934355.95 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 52 | Specific | Major | GRW
323840 |  | Darras | FP-323840 | Pasco PWRF RNG Chro, Odor, GQ | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 52 | Specific | Major | GRW
323481 |  | Darras | FP-323841 | Pasco PWRF Regs and Relief | 378 | 789230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -789230.02 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 52 | Specific | Major | GRW
320144 |  | Darras | FP-320144 | RF-RICHLAND Y TBS-CNGC | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 54 | Specific | Major | RE
320155 |  | Darras | FP-320155 | RF-RICHLAND Y TBS-WILLIAMS | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 54 | Specific | Major | RE
320159 |  | Darras | FP-320159 | RF-RICH 12" HP-3.75 miles-Ph.2 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 54 | Specific | Major | RE
324823 |  | Darras | FP-324823 | Bellingham 1 TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324827 |  | Darras | FP-324827 | Sumas TBS RTU Replacement | 379 | 3930.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3930.4877 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324828 |  | Darras | FP-324828 | Bend TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324829 |  | Darras | FP-324829 | Hermiston TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324830 |  | Darras | FP-324830 | Stanwood TBS RTU replacment | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324831 |  | Darras | FP-324831 | Mt Vernon TBS RTU replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324832 |  | Darras | FP-324832 | Nyssa TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324833 |  | Darras | FP-324833 | Othello TBS RTU Replacement. | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324834 |  | Darras | FP-324834 | Redmond TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324835 |  | Darras | FP-324835 | Shelton TBS RTU replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324836 |  | Darras | FP-324836 | South Bend TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4024.9238 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325160 |  | Darras | FP-325160 | RTU Replacement Kalama TBS | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4582.6119 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325161 |  | Darras | FP-325161 | Kelso RTU replacement | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4582.6119 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325162 |  | Darras | FP-325162 | Selah TBS RTU Replacement | 379 | 4591.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4591.8647 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325163 |  | Darras | FP-325163 | R-38 Longview RTU Replacement | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4582.6119 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323636 |  | Darras | FP-323636 | RP-SHEL R-17 (R-84) MAIN | 376.2 | 63627.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63627.0473 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323730 |  | Darras | FP-323730 | RP-SHEL R-17 (R-84) | 378 | 206332.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206332.3188 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324475 |  | Darras | FP-324475 | Pur Elec Fume Extractor Mt Ver CS | 394.1 | 15078.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15078.5602 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324778 |  | Darras | FP-324778 | CONST SVCS - TOOL SHED & REMODEL | 390.1 | 155213.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155213.8687 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
319057 |  | Darras | FP-319057 | RF-S. KENN TBS-CNGC | 378 | 1901518.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1901518.06 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 57 | Specific | Major | RE
319061 |  | Darras | FP-319061 | RF-8" PE-KENN-2,500' | 376.3 | 2258569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2258569 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 57 | Specific | Major | RE
320034 |  | Darras | FP-320034 | RF; S. KENN GATE-WILLIAMS | 303 | 3016751.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3016751.45 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 57 | Specific | Major | RE
318186 |  | Darras | FP-318186 | Sys Safety & Integrity Mains Rpl-WA | 376.3 | 3504094.9597 | 140682.49 | 51640.45 | 299750.56 | 320004.99 | 99889.37 | 67341.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979309 | -2524785.9597 | -72.05% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 94 | Programmatic | Major
318187 |  | Darras | FP-318187 | Sys Safety & Integrity Srvcs Rpl-WA | 380.3 | 3511692.4775 | 75666.57 | -21631.66 | 0 | 434.5 | 24.52 | 7118.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61612.64 | -3450079.8375 | -98.25% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 94 | Programmatic | Major
324804 |  | Darras | FP-324804 | UPGRADE MODEL 5 PROVER - YAKIMA | 394.1 | 30129 | 0 | 0 | 25129.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25129.98 | -4999.02 | -16.59% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324806 |  | Darras | FP-324806 | MODEL 5 PROVER UPGRADE - BELLINGHAM | 394.1 | 30129 | 0 | 0 | 25245.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25245.09 | -4883.91 | -16.21% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322165 |  | Darras | FP-322165 | MAOP; R-096 (R-001) YAKIMA | 378 | 103522.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103522.5603 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322173 |  | Darras | FP-322173 | MAOP; R-097 YAKIMA | 378 | 200464.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200464.85 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
101194 |  | Darras | FP-101194 | Dist Reg Station Growth Washington | 378 | 242320 | 627.94 | 0 | 1899.68 | 405.11 | 5019.8 | 19357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27309.83 | -215010.17 | -88.73% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor | GRW
101196 |  | Darras | FP-101196 | Dist Reg Station Replace Washington | 378 | 498617.4188 | 1072.55 | -277.54 | 0 | 4003.41 | 0 | 161894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166692.42 | -331924.9988 | -66.57% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
302369 |  | Darras | FP-302369 | Gas Cathodic Protection - WA | 376.1 | 602782.14 | 58874.39 | 0 | -58041.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.2 | -601948.94 | -99.86% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
302595 |  | Darras | FP-302595 | KITSAP PH V REINFORCEMENT | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 58 | Specific | Major | RE
316018 |  | Darras | FP-316018 | C/M RPL; 2/4" HP; WHEELER; 7,500' | 376.2 | 2430742.775 | 0 | 2435986.46 | 552365.11 | -82961.66 | -18213.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887176.09 | 456433.315 | 18.78% |  | PCD-1T-3-29-24 | 60 | Specific | Major
316032 |  | Darras | FP-316032 | C/M RPL; 2/3" HP; SUNNYSIDE; 8,612' | 376.2 | 427000 | 387717.21 | 45779 | 3370 | 84559.77 | -3601.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517824.56 | 90824.56 | 21.27% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
316041 |  | Darras | FP-316041 | C/M RPL; 4" HP; MONTESANO; 1,645' | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 62 | Specific | Major
316046 |  | Darras | FP-316046 | C/M RPL; 8" HP; YAKIMA; PH1 | 376.2 | 3037182.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3037182.6014 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 64 | Specific | Major
316429 |  | Darras | FP-316429 | RF; 8" HP; ABER; 12,500' BASICH BLV | 376.2 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522172.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522172.22 | 772172.22 | 103% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
317744 |  | Darras | FP-317744 | Tools & Minor Work Equip CNG WA | 394.1 | 163538.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163538.84 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
318092 |  | Darras | FP-318092 | HPSS Replacements CNG WA | 376.3 | 111603.3048 | 120.62 | 22990.95 | 12277.99 | 0 | 6029.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41419.08 | -70184.2248 | -62.89% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
318192 |  | Darras | FP-318192 | Fixed Network Equipment-CNG | 397.2 | 1387227.5384 | 1644.48 | -743.45 | 0 | 0 | 1229.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.2 | -1385097.3384 | -99.85% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 99 | Programmatic | Major
318197 |  | Darras | FP-318197 | Gas SCADA Equipment-CNG | 397.2 | 52022.1813 | 0 | 0 | 4900.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.34 | -47121.8413 | -90.58% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
318656 |  | Darras | FP-318656 | RF-OAKH-4"PE-2.1MI | 376.3 | 1403134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1403134.75 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 66 | Specific | Major | RE
319021 |  | Darras | FP-319021 | RP-Ferndale-V-retire V-43 8" | 376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
319027 |  | Darras | FP-319027 | RP-Topp-TM-Canal Crossings | 367.1 | 533956.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533956.2182 | -100% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
319992 |  | Darras | FP-319992 | MAOP RPL; 8" HP; BREMERTON; 2,863' | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 67 | Specific | Major
320004 |  | Darras | FP-320004 | C/M RPL; 3" HP; PROSSER; 1,500' | 376.2 | 1069397.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1069397.6492 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 69 | Specific | Major
320006 |  | Darras | FP-320006 | C/M RPL; 3" HP; BURLINGTON; 410' | 376.2 | 930867.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930867.846 | -100% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
320106 |  | Darras | FP-320106 | GR-BurlingtonSouthFeed-6"PE-DP | 376.2 | 1829249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1829249.22 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 71 | Specific | Major | RE
320114 |  | Darras | FP-320114 | R-21 Replacement - Castle Rock | 378 | 240690.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240690.4327 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
321116 |  | Darras | FP-321116 | RP; 4" HP, WAPATO, 31,000' | 376.2 | 16645248.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16645248.84 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 72 | Specific | Major | RE
321468 |  | Darras | FP-321468 | C/M RPL; 6" HP TOPP-ZILLAH; 2,400' | 376.2 | 1111422.143 | 917283.8 | 162711.49 | 456427.24 | 0 | 355856.14 | 26834.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919113.4 | 807691.257 | 72.67% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 74 | Specific | Major
321511 |  | Darras | FP-321511 | RF-PASCO-6" HP-5-mi | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 76 | Specific | Major | RE
321879 | 2024 to 2025 | Darras | FP-321879 | RF-8" HP-ABER 1.7mi-WISHKAH RD | 376.2 | 3973423.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3973423.27 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 77 | Specific | Major | RE
322143 |  | Darras | FP-322143 | RL; 6" HP; MTVE; 100' | 376.2 | 340437.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340437.4092 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322144 |  | Darras | FP-322144 | Instl Main Gibralter Rd Anacortes | 376.3 | 377277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377277.1 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
322391 |  | Darras | FP-322391 | RPL MN CAMANO ISLAND EXPOSRE | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 79 | Specific | Major | RE
322504 |  | Darras | FP-322504 | RP-4" HP MN-PASCO-160' | 376.2 | 212141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212141.98 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
322639 |  | Darras | FP-322639 | C/M RPL; 4" HP; E FINLEY; 2,498' | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 81 | Specific | Major
322677 |  | Darras | FP-322677 | Deschutes Landfill-Design and Const | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 83 | Specific | Major | RE
322752 |  | Darras | FP-322752 | UG - Verve Metretek Software CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322765 |  | Darras | FP-322765 | RP; R-099 (R-054); SUNNYSIDE | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323166 |  | Darras | FP-323166 | RP Bremerton R-023 | 378 | 67326.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471278.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471278.69 | 403952.54 | 600% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
323236 |  | Darras | FP-323236 | RPL MN - SHORTED CASING - WA | 376.1 | 344834.9645 | -40.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.18 | -344875.1445 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
323595 |  | Darras | FP-323595 | RF; 4" PE; 10,000'; Lynden | 376.3 | 343875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343875.48 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
323823 |  | Darras | FP-323823 | RP; R-81 WHEE; RPL (R-53 & R-54) | 378 | 55851.3983 | 0 | 78431.95 | 23332.1 | 50.34 | 6028.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107842.95 | 51991.5517 | 93.09% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323909 |  | Darras | FP-323909 | Yakima Enclose Canopy CS Fab | 390.1 | 37696.4005 | 0 | 0 | 33723.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33723.57 | -3972.8305 | -10.54% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323926 |  | Darras | FP-323926 | Repl Mueller Equip CS WA | 394.1 | 102940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102940.75 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 24 | Programmatic | Minor
324005 |  | Darras | FP-324005 | RP; 4" PE & 6" STL; ANAC; 1200' | 376.2 | 306877.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306877.8 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324007 |  | Darras | FP-324007 | RF; 2" PE; OAKH; 2000' | 376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324021 |  | Darras | FP-324021 | FRL; R-195 (R-170) ANAC | 378 | 292793.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292793.2997 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324101 |  | Darras | FP-324101 | C/M RPL; 8" TM; ANACORTES; 3,000' | 367.1 | 2632121.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2632121.5674 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 85 | Specific | Major
324150 |  | Darras | FP-324150 | Bremerton Replace R-36 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324276 |  | Darras | FP-324276 | Replace Vacuum Pump Yak MS | 394.1 | 9800.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9800.4185 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324281 |  | Darras | FP-324281 | Add HEPA Vacuum at the CNG meter sh | 394.1 | 3769.64 | 0 | 1376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.77 | -2392.87 | -63.48% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324556 |  | Darras | FP-324556 | CNGC-Picarro Leak Survey Equipment | 394.1 | 904713.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -904713.612 | -100% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324560 |  | Darras | FP-324560 | CNGC-Picarro Leak Survey Equipment | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PCD-1T-3-29-24 | 87 | Specific | Major
324581 |  | Darras | FP-324581 | RF-OAKH-4"PE-1000' | 376.3 | 343625.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343625.52 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324689 |  | Darras | FP-324689 | RP-8" HP- ELMA 1100' WILD CAT CREEK | 376.2 | 1634772.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1634772.2809 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 89 | Specific | Major
324799 |  | Darras | FP-324799 | FRL-MTV-HWY 9-6" HP-400FT | 376.2 | 512719.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512719.18 | -100% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324932 |  | Darras | FP-324932 | RP; 6" HP; OAKH; 3000' | 376.1 | 1001332.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1001332.7538 | -100% | yes | PCD-1T-3-29-24 | 91 | Specific | Major
324988 |  | Darras | FP-324988 | Inst Reinf main for R99, Yakima | 376.1 | 754871.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754871.91 | -100% | yes | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
324995 |  | Darras | FP-324995 | C/M; R-199(R-7) MTVE; | 378 | 98907.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98907.7256 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325037 |  | Darras | FP-325037 | RP; 8" PE CLINTON; HDD 400' | 376.3 | 122656.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122656.28 | -100% |  | Exh-PCD-5-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
323967 |  | Gilchrist | FP-323967 | UG-CNG PUR AR/VR Gas Emrgncy Rspns | 303 | 41466.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41466.0406 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323968 |  | Gilchrist | FP-323968 | UG-CNG PUR AR/VR I-Leak Upg/Enhance | 303 | 7539.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7539.2801 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
101480 |  | Gilchrist | FP-101480 | UG-Work Asset Management | 303 | 3980874.5233 | 0 | 0 | 1724160.15 | 0 | 1919018.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643178.61 | -337695.9133 | -8.483% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
317565 |  | Gilchrist | FP-317565 | Impl Work Asset Mgmt Hardware-CNG | 391.3 | 136058.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136058.75 | -100% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
324020 |  | Gilchrist | FP-324020 | UG-Locusview Software - CNGC | 303 | 810507.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141248.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141248.95 | 330741.0939 | 40.81% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
324029 |  | Gilchrist | FP-324029 | UG-Maximo Enhancmnt/Upgrd/Sftw CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
324035 |  | Gilchrist | FP-324035 | UG-IQ Geo Enhancements CNGC | 303 | 52501.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52501.4432 | -100% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
320934 |  | Gilchrist | FP-320934 | PUR Trng Props Bremerton WA Trl. | 394.1 | 16945.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16945.67 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
320935 |  | Gilchrist | FP-320935 | PUR Trng Props Kennewick Wa Trlr | 394.1 | 14987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14987.11 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
ital Lease |  | Gilchrist | Capital Lease | Locus View Lease | 397.4 | 398580.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398580.42 | -100% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 2 | Specific | Major
316019 |  | Gilchrist | FP-316019 | UG-GIS ESRI System Upgrade CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-HG-1T-3-29-24 | 8 | Specific | Major
316451 |  | Gilchrist | FP-316451 | UG-PCAD Annual Enhancements-CNG | 303 | 109304.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109304.1271 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324053 |  | Gilchrist | FP-324053 | CONST Training Yard Elma D Off | 394.1 | 50215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50215 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324251 |  | Gilchrist | FP-324251 | Purch AED for Bellingham WA | 398 | 2008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2008.6 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324253 |  | Gilchrist | FP-324253 | Purch PAPR's for Washington 2024 | 394.1 | 10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10043 | -100% |  | Exh-HG-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322468 |  | Martuscelli | FP-322468 | PURCHASE RMLD MT VERNON | 394.1 | 16755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16755.97 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
322488 |  | Martuscelli | FP-322488 | PUR (2) STOP MACHINES MT VERNON | 394.1 | 3970.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3970.1 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
322580 |  | Martuscelli | FP-322580 | Purchase MBW Air Rammer Kelso | 394.1 | 10597.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10597.83 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
322655 |  | Martuscelli | FP-322655 | Purch (2) RD8100 Locators Mt Vernon | 394.1 | 20141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20141.35 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323791 |  | Martuscelli | FP-323791 | Purchase Mueller Tools - Bellingham | 394.1 | 12729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12729.9 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323917 |  | Martuscelli | FP-323917 | PURCHASE BEVELING MACHINE MT VERNON | 394.1 | 1592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1592.8 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323918 |  | Martuscelli | FP-323918 | Purchase Fresh Air Paks Mt Vernon | 394.1 | 10082.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10082.29 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323951 |  | Martuscelli | FP-323951 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 32137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37850.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37850.03 | 5712.43 | 17.77% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324015 |  | Martuscelli | FP-324015 | PUR FORKLIFT SPREADER BAR MT VERNON | 394.1 | 3439.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3439.73 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324018 |  | Martuscelli | FP-324018 | Purchase Steel Squeezer Elma | 394.1 | 7532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7532.25 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324134 |  | Martuscelli | FP-324134 | PURCH SPREADER BAR BELLINGHAM | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.77 | -448.43 | -11.16% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324146 |  | Martuscelli | FP-324146 | Pur Shop Air Compressor Walla Walla | 394.1 | 2510.75 | 0 | 2813.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.88 | 303.13 | 12.07% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324503 |  | Martuscelli | FP-324503 | Purchase Traffic Plates Walla Walla | 394.1 | 6527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021.09 | 493.14 | 7.554% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324524 |  | Martuscelli | FP-324524 | Purch Fork Lift Spreader Bar Kelso | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539.3 | -477.9 | -11.9% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324527 |  | Martuscelli | FP-324527 | Purch Fork Lift Spreader Bar Elma | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.49 | -451.71 | -11.24% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324530 |  | Martuscelli | FP-324530 | Purchase Mueller Gate Valves Kelso | 394.1 | 4441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4441.3 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324559 |  | Martuscelli | FP-324559 | Purchase Shop Welder Bremerton | 394.1 | 7906.85 | 0 | 0 | 8591.41 | 0 | 532.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9124.17 | 1217.32 | 15.4% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324690 |  | Martuscelli | FP-324690 | Purch Steel Road Plates Kelso | 394.1 | 5021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5021.5 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324695 |  | Martuscelli | FP-324695 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 42682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42682.75 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
325059 |  | Martuscelli | FP-325059 | Purchase Sensit Gold Kennewick | 394.1 | 3136.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3136.74 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
325186 |  | Martuscelli | FP-325186 | PUR VIVAX METROTECH LOCATOR-YAKIMA | 394.1 | 3799.31 | 3813.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.93 | 14.62 | 0.3848% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
325218 |  | Martuscelli | FP-325218 | PUR 1 Rivet Buster, Bellingham | 394.1 | 1584.38 | 0 | 1588.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.01 | 3.63 | 0.2291% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323914 |  | Martuscelli | FP-323914 | PUR MUELLER GATE VALVES MT VERNON | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323953 |  | Martuscelli | FP-323953 | Purch Gas Detection Equip Kennewick | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
323956 |  | Martuscelli | FP-323956 | PURCHASE LEAK DETECTOR MT VERNON | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324128 |  | Martuscelli | FP-324128 | PURCHASE ICE MACHINE BELLINGHAM | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324378 |  | Martuscelli | FP-324378 | Purchase LMM Walla Walla | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324500 |  | Martuscelli | FP-324500 | Purchase Odorator Walla Walla | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
324711 |  | Martuscelli | FP-324711 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317628 | MAIN-GROWTH-WALLA WALLA DISTRICT | 376.3 | 87598.68 | 0 | 0 | 0 | 2146.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.17 | -85452.51 | -97.55% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317632 | MAIN-GROWTH-WENATCHEE DISTRICT | 376.3 | 14539.2 | -11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.73 | -14550.93 | -100.1% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317636 | MAIN-GROWTH-YAKIMA DISTRICT | 376.3 | 102137.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1326.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1326.46 | -103464.34 | -101.3% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317640 | MAIN-GROWTH-ABERDEEN DISTRICT | 376.3 | 167040.84 | 0 | 0 | 0 | 1582.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.95 | -165457.89 | -99.05% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317644 | MAIN-GROWTH-BELLINGHAM DISTRICT | 376.3 | 808875.54 | 24217.08 | -108.88 | -3944.66 | 2424.71 | 11729.65 | 11058.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45376.03 | -763499.51 | -94.39% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317648 | MAIN-GROWTH-BREMERTON DISTRICT | 376.3 | 910308.31 | -6663.6 | 97.05 | 1680.31 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4405.34 | -914713.65 | -100.5% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317652 | MAIN-GROWTH-LONGVIEW DISTRICT | 376.3 | 6249.81 | 62897.69 | 0 | 1506.91 | 3685.44 | 5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73621.04 | 67371.23 | 1078% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317656 | MAIN-GROWTH-MT VERNON DISTRICT | 376.3 | 502438.19 | 9335.07 | 0 | -8889.26 | 0 | 0 | 69633.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70078.94 | -432359.25 | -86.05% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317750 | MAIN-GROWTH-KENNEWICK DISTRICT | 376.3 | 1222711.99 | 28984.97 | 4739.71 | 98963.11 | 124432.34 | 11313.9 | 16973.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285407.12 | -937304.87 | -76.66% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 22 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317630 | SERV-GROWTH-WALLA WALLA DISTRICT | 380.3 | 432802.92 | 6202.06 | 22385.04 | 31857.73 | 12613.54 | 7728.19 | 6353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87139.93 | -345662.99 | -79.87% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317634 | SERV-GROWTH-WENATCHEE DISTRICT | 380.3 | 54194.89 | -7771.7 | 10092.48 | 3002.73 | 2716.48 | 6454 | -9766.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4727.23 | -49467.66 | -91.28% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317638 | SERV-GROWTH-YAKIMA DISTRICT | 380.3 | 674851.56 | 11423.23 | 28714.69 | 42952.85 | 20886.4 | 35249.97 | 65603.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204831.07 | -470020.49 | -69.65% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317642 | SERV-GROWTH-ABERDEEN DISTRICT | 380.3 | 266465.96 | 10157.4 | 11512.81 | 26338.51 | 12676.87 | 13945.56 | 23818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98449.33 | -168016.63 | -63.05% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317646 | SERV-GROWTH-BELLINGHAM DISTRICT | 380.3 | 1278711.49 | 53245.36 | 38998.53 | 59047.51 | 53738.53 | 59166.24 | 53895.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318091.39 | -960620.1 | -75.12% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317650 | SERV-GROWTH-BREMERTON DISTRICT | 380.3 | 1179967.52 | 100514.92 | 34172.27 | 149016.25 | 156655.61 | 275976.85 | 118266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834602.2 | -345365.32 | -29.27% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317654 | SERV-GROWTH-LONGVIEW DISTRICT | 380.3 | 344511.17 | 8169.96 | 7153 | 16295.45 | 24506.69 | 25137.92 | 19916.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101179.98 | -243331.19 | -70.63% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317658 | SERV-GROWTH-MT VERNON DISTRICT | 380.3 | 1103684.1 | 24220.95 | 23021.22 | 58304.52 | 25159.54 | 32211.1 | 14555.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177472.89 | -926211.21 | -83.92% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317752 | SERV-GROWTH-KENNEWICK DISTRICT | 380.3 | 1692514.27 | 68748.21 | 101657.49 | 143840.85 | 50318.48 | 102203.81 | 55742.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522511.21 | -1170003.06 | -69.13% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 24 | Programmatic | Major | GRW
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317629 | MAIN-REPLACE-WALLA WALLA DISTRICT | 376.3 | 260834.3778 | -19.99 | 67.15 | 3952.59 | 6972.12 | 0 | 5184.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16156.19 | -244678.1878 | -93.81% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317633 | MAIN-REPLACE-WENATCHEE DISTRICT | 376.3 | 19699.3514 | 0.07 | 0 | 0 | 358.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.65 | -19340.7014 | -98.18% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317637 | MAIN-REPLACE-YAKIMA DISTRICT | 376.3 | 183118.1512 | 0 | 8606.79 | 426.45 | 996.22 | -185.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9843.84 | -173274.3112 | -94.62% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317641 | MAIN-REPLACE-ABERDEEN DISTRICT | 376.3 | 53179.9536 | 7498.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498.65 | -45681.3036 | -85.9% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317645 | MAIN-REPLACE-BELLINGHAM DISTRICT | 376.3 | 386986.5082 | 44094.78 | 0 | 8747.36 | 23012.26 | 105672.79 | 78.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181606.04 | -205380.4682 | -53.07% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317649 | MAIN-REPLACE-BREMERTON DISTRICT | 376.3 | 209100.0978 | -163.49 | 13523.13 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13419.75 | -195680.3478 | -93.58% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317653 | MAIN-REPLACE-LONGVIEW DISTRICT | 376.3 | 294068.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294068.292 | -100% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317657 | MAIN-REPLACE-MT VERNON DISTRICT | 376.3 | 270192.0796 | 45906.67 | 32647.2 | 13039.37 | 82.55 | 0 | 250.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91925.92 | -178266.1596 | -65.98% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317751 | MAIN-REPLACE-KENNEWICK DISTRICT | 376.3 | 121240.8331 | -25.88 | 7593.79 | 0 | 0 | 1654.1 | 55489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64711.41 | -56529.4231 | -46.63% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 26 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317631 | SERV-REPLACE-WALLA WALLA DISTRICT | 380.3 | 230492.4405 | 1593.57 | 1524.76 | 5663.53 | 10574.72 | 1179.91 | 15336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35873.09 | -194619.3505 | -84.44% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317635 | SERV-REPLACE-WENATCHEE DISTRICT | 380.3 | 64673.6378 | -61.51 | 6142.79 | 0 | 1137.57 | 2199.76 | 1675.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11093.9 | -53579.7378 | -82.85% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317639 | SERV-REPLACE-YAKIMA DISTRICT | 380.3 | 315682.8552 | 0 | 0 | 2530.86 | 0 | 2690.11 | 629.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.32 | -309832.5352 | -98.15% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317643 | SERV-REPLACE-ABERDEEN DISTRICT | 380.3 | 282029.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282029.4444 | -100% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317647 | SERV-REPLACE-BELLINGHAM DISTRICT | 380.3 | 338345.2871 | 62237.88 | 25086.18 | 2635.62 | 10031.14 | 19929.67 | 5757.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125678.17 | -212667.1171 | -62.86% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317651 | SERV-REPLACE-BREMERTON DISTRICT | 380.3 | 127046.5833 | 1008.49 | 1395.21 | 4633.54 | -7634.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -596.93 | -127643.5133 | -100.5% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317655 | SERV-REPLACE-LONGVIEW DISTRICT | 380.3 | 100146.05 | 0 | 0 | 0 | 3707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.13 | -96438.92 | -96.3% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317659 | SERV-REPLACE-MT VERNON DISTRICT | 380.3 | 231192.584 | 5836.94 | 10447.51 | 245.39 | 2503.17 | 6923.69 | 9802.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35759.21 | -195433.374 | -84.53% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317753 | SERV-REPLACE-KENNEWICK DISTRICT | 380.3 | 88759.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88759.2694 | -100% |  | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 28 | Programmatic | Major
2024-2025 Vehicles and Work Equipment |  | Martuscelli | FP-101163 | Gas Work Equipment-CNGC | 396.2 | 2463904.4573 | 493910.56 | 0 | 0 | 45.45 | -184409.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309546.03 | -2154358.4273 | -87.44% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 30 | Programmatic | Major
2024-2025 Vehicles and Work Equipment |  | Martuscelli | FP-101215 | Gas Vehicles-CNGC | 392.2 | 1060664.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1060664.9308 | -100% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 30 | Programmatic | Major
101164 |  | Martuscelli | FP-101164 | IT Network Equipment-CNG | 397.2 | 87401.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87401.4937 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
101210 |  | Martuscelli | FP-101210 | Gas Meters-Total Company CNGC | 381 | 5937987.0246 | 287460.09 | 284320.73 | 265867.96 | 369227.22 | 136959.53 | 136509.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480345.37 | -4457641.6546 | -75.07% | yes | Exh-EPM-1T-3-29-24 | 32 | Programmatic | Major
101259 |  | Martuscelli | FP-101259 | Gas Regulators-Total Company CNGC | 383 | 547264.6996 | 95500.64 | 21929.13 | 29191.81 | 11853.55 | 79603.69 | 22136.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260215.07 | -287049.6296 | -52.45% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
200662 |  | Martuscelli | FP-200662 | Personal Computers&Peripherals CNGC | 391.3 | 113444.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.59 | -112503.4148 | -99.17% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
316445 |  | Martuscelli | FP-316445 | Toughbook Replacements-CNG | 391.3 | 139476.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139476.6668 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
316832 |  | Martuscelli | FP-316832 | Office Structure & Eq-Kennewick GO | 391.5 | 97895.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97895.8512 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
318211 |  | Martuscelli | FP-318211 | Communications Equipment CNG | 397.2 | 72377.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72377.089 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 13 | Programmatic | Minor
320999 |  | Martuscelli | FP-320999 | UG ThoughtSpot Betterment CNG | 303 | 44563.4363 | 202.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.15 | -44361.2863 | -99.55% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
321795 |  | Martuscelli | FP-321795 | RP; 3" ST; BELL; 2549 ALLEY PROJ | 376.1 | 166245.6348 | 130790.25 | -87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130702.5 | -35543.1348 | -21.38% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
321861 |  | Martuscelli | FP-321861 | RF; 6" PE; KENN; 2000' OLYMPIA | 376.3 | 31306.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31306.04 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | RE
321983 |  | Martuscelli | FP-321983 | GR; 2" PE; VIEW; 6,000' | 376.3 | 20447.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20447.11 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | GRW
322598 |  | Martuscelli | FP-322598 | Install Generator -Bremerton Office | 390.1 | 126212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126212.5 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
323530 |  | Martuscelli | FP-323530 | Instl PE Main McCormick N Pt Orchrd | 376.3 | 131189.38 | 0 | 0 | 131189.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131189.38 | 0 | 0% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor | GRW
324259 |  | Martuscelli | FP-324259 | Repl SAN & FC Switches CNGC GO | 397.3 | 75322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75322.5 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324263 |  | Martuscelli | FP-324263 | Replace Office Servers CNG | 391.3 | 45193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45193.5 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324267 |  | Martuscelli | FP-324267 | Pur Emr TrlrCellCommWiFi Hdwr CNGC | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324342 |  | Martuscelli | FP-324342 | RP; 2" ST; BELL; 360'; FLORA/UNITY | 376.1 | 72206.3381 | 61746.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61746.19 | -10460.1481 | -14.49% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324375 |  | Martuscelli | FP-324375 | Rpl Main Nelson Rd/Ctr Vly Brmrtn | 376.3 | 193815.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193815.1095 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324409 |  | Martuscelli | FP-324409 | UG - Trellis Energy Software CNGC | 303 | 149733.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149733.9464 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324761 |  | Martuscelli | FP-324761 | Crack Seal Parking Lot Walla Walla | 390.1 | 55236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55236.5 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324790 |  | Martuscelli | FP-324790 | Instl Shop Lighting Wentachee | 390.1 | 9540.85 | 0 | 0 | 0 | 8132.37 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.97 | -1190.88 | -12.48% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324847 |  | Martuscelli | FP-324847 | Instl Back Up Generator Walla Walla | 390.1 | 150645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150645 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324946 |  | Martuscelli | FP-324946 | PUR CONTROL RADIOS AVTEC SYS - WA | 397.1 | 3741.15 | 4593.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.94 | 852.79 | 22.79% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324982 |  | Martuscelli | FP-324982 | CNG UPS Replacements | 391.3 | 13227.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13227.2378 | -100% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325055 |  | Martuscelli | FP-325055 | REPLACE SHOP TUBE HEATER BREMERTON | 390.1 | 9404.2325 | 7333.25 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.01 | -2066.2225 | -21.97% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325187 |  | Martuscelli | FP-325187 | FRL;2'';VIEW'800' OIE HWY | 376.1 | 171343.3336 | 0 | 0 | 3296.29 | 715097.58 | 284.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718677.94 | 547334.6064 | 319.4% | yes | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325196 |  | Martuscelli | FP-325196 | RP; 6" ST; BELL; 2400'; NORTHWEST | 376.1 | 851809.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -851809.5202 | -100% | yes | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325206 |  | Martuscelli | FP-325206 | FRL;2'' ST;WAPA;1,000' S.Naches A | 376.1 | 229130.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822423.29 | 531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822954.54 | 593823.9444 | 259.2% | yes | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
325214 |  | Martuscelli | FP-325214 | PUR Sensit LZ-30s - Washington | 394.1 | 622666 | 0 | 520381.27 | 95128.27 | 1156.58 | 93.68 | 94663.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711423.43 | 88757.43 | 14.25% |  | Exh-EPM-4-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
321327 |  | Nygard | FP-321327 | UG - CC&B Upgrade&Betterments CNGC | 303 | 395808.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395808.6544 | -100% |  | Exh-TJN-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
321574 |  | Nygard | FP-321574 | UG-Powerplan Upgrade 2024 CNGC | 303 | 249076.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249076.76 | -100% |  | Exh-TJN-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322685 |  | Nygard | FP-322685 | UG - UIPlanner Upgrade - CNGC | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-TJN-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
324014 |  | Nygard | FP-324014 | UG-Tungsten Autovoucher - CNG | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-TJN-3-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
200064 |  | Tillis | FP-200064 | UG-Customer Self Service Web/IVRCNG | 303 | 148544.6649 | 3122.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.75 | -145421.9149 | -97.9% |  | Exh-DLT-13-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
322873 |  | Tillis | FP-322873 | UG-Interactive Voice Assist CNG | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Exh-DLT-13-3-29-24 | 1 | Specific | Minor
| 2023 Projects Closed in 2024 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176714.87 | 1176714.87
1 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316031 | C/M RPL; 3" HP; S TOPPENISH; 6,161' | 376 | 0 | 0 | -24677.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24677.12 | -24677.12 | 100%
2 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316044 | C/M RPL; 8" HP; BREMERTON; 4,510' | 376 | 0 | 1112.28 | 0 | 2095.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207.56 | 3207.56 | 100%
3 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316406 | RP; 8" HP ST; BREMRTN, 500' EXPOSD | 376 | 0 | 0 | 0 | 22281.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22281.93 | 22281.93 | 100%
4 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316980 | UPGRADE YAKIMA GATE STATION | 379 | 0 | 25109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25109.36 | 25109.36 | 100% | [5 empty] | RE
5 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317064 | RF; 6" PE; BELL; 6,700' Fraser St | 376 | 0 | 356.79 | 0 | 0 | 296751.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297108.61 | 297108.61 | 100% | [5 empty] | RE
6 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317065 | RP; 6" HP; BELL; 2500'; Meador Ave | 376 | 0 | 102941.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102941.1 | 102941.1 | 100%
7 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317609 | GR; R-81 ABER; BASICH BLV | 378 | 0 | 1933.75 | 18080.51 | 376.44 | 5854.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26244.81 | 26244.81 | 100% | [5 empty] | GRW
8 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318566 | RP-Brem-R-Werener&Twin View R-21 | 378 | 0 | 0 | 0 | 3845.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.46 | 3845.46 | 100%
9 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318740 | RF-Walla-8800ft 6"PE Cottonwood Rd | 376 | 0 | -63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.6 | -63.6 | 100% | [5 empty] | RE
10 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318800 | Longview S. Gate Upgrade - CNG Side | 379 | 0 | 0 | -322.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.59 | -322.59 | 100% | [5 empty] | RE
11 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319029 | RP-MTVE-MTR-N TEXAS RD | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25309.53 | 0 | 7808.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33118.42 | 33118.42 | 100%
12 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319055 | RF; 12" & 6" HP; RICH; 3.3 mi | 376 | 0 | 129629.22 | 7604.65 | 2635.04 | 301.25 | 363 | 34506.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175039.2 | 175039.2 | 100% | [5 empty] | RE
13 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319839 | Dischrge Coalescnt Filtr-BURL COMP | 377 | 0 | 27333.03 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27618.03 | 27618.03 | 100% | [5 empty] | RE
14 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320007 | MAOP; 16" TM; MARCH POINT; 20' | 367 | 0 | 0 | 115.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.01 | 115.01 | 100%
15 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320161 | RF-RICH R-133 | 378 | 0 | 6487.7 | 0 | 7410.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13898.34 | 13898.34 | 100% | [5 empty] | RE
16 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320486 | C/M; 12" HP; LONG; 1,220' WESTROCK | 376 | 0 | 0 | 61497.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61497.13 | 61497.13 | 100%
17 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321089 | RF; 6" PE, GRANDVIEW, 2,500' | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
18 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321243 | C/M RPL; 8" HP; WALLA WALLA; 4,595' | 376 | 0 | -245573.85 | 353156.16 | 5830.86 | 5773.51 | 0 | -132022.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12835.91 | -12835.91 | 100%
19 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-321428 | Pur OPS 307 Tooling Kennewick Dist | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
20 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-321557 | Gass SCADA cellular modems CNGC | 397 | 0 | 40315.09 | 8762.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49077.56 | 49077.56 | 100%
21 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321753 | RL-8" HP-4,500' PASCO-DARIGOLD | 376 | 0 | 350.63 | -278245.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277894.65 | -277894.65 | 100%
22 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322053 | GR; 4" PE; PASC; 1500 HYW12 | 376 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.69 | 133.69 | 100% | [5 empty] | GRW
23 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322205 | RP; 2" HP; FERN; 40' R-93 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 49.23 | 100%
24 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322219 | RP; 6" ST; MOSE; 200' | 376 | 0 | -233.86 | 0 | 846.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.91 | 612.91 | 100%
25 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322305 | MAOP; R-59 OAKH; BLDG | 378 | 0 | 19701.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19701.02 | 19701.02 | 100%
26 | 2023 Closed 2024 | Gilchrist | FP-322388 | Welding Air purifng respratrs - WA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
27 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322499 | Replace Office Roof Walla Walla | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
28 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322634 | Purchase Pavement Breaker Kelso | 394 | 0 | 0 | 76.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.24 | 76.24 | 100%
29 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322683 | GR-6" PE-ABER-5000' FRONT ST | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.35 | 558.35 | 100% | [5 empty] | GRW
30 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322766 | PUR Tool set FOR BRLINGTN COMP STA | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
31 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322789 | Pur (3) Roll-Out Wheels CS Yakima | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
32 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322790 | Pur (3) Motor Drives CS Yakima | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
33 | 2023 Closed 2024 | Gilchrist | FP-322912 | UG PUR AR/VR Trainng Dvlpmnt CNG GO | 303 | 0 | 0 | 2401.58 | 1356.19 | 678.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.86 | 4435.86 | 100%
34 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323040 | RP-8" STL-WALL-CLINTON 400' | 376 | 0 | 23.51 | 0 | 3547.9 | 0 | 0 | 1064.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635.67 | 4635.67 | 100%
35 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323186 | PUR SMARTCAL 360 STATION MT VERNON | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
36 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323272 | RF-2" PE-ABER-400' | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
37 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323290 | RF; 2"PE; ABER; 825' | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
38 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323291 | RF; 2" PE; ABER; 100' | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
39 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323292 | RF; 2" PE; ABER; 600' | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
40 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323429 | Fredonia CS camera upgrade | 377 | 0 | -581.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.06 | -581.06 | 100%
41 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323447 | RNG- Horn Rapids Pipeline 6"PE | 376 | 0 | 941.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.68 | 941.68 | 100% | [5 empty] | GRW
42 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323470 | RNG; Lamb Weston Richland 4" Steel | 376 | 0 | 14366.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14366.29 | 14366.29 | 100% | [5 empty] | GRW
43 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323596 | RF; 6" PE; 5,350'; Everson | 376 | 0 | 834.55 | 423.97 | 0 | 11017.38 | 80575.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92851.07 | 92851.07 | 100% | [5 empty] | RE
44 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323627 | Fredonia CS Piston Rod Upgrade | 377 | 0 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.2 | 488.2 | 100%
45 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323628 | Fredonia CS LEL detector upgrade | 377 | 0 | -29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.91 | -29.91 | 100%
46 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323630 | RP-BURBANK R-6 (R-142) MAIN | 376 | 0 | -15.06 | 0 | 0 | -3518.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3533.65 | -3533.65 | 100%
47 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-323698 | UG-Fixed Network Server APPUpgd CNG | 303 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 100%
48 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323746 | MAOP; R-100(R-52) SIDE; | 378 | 0 | 4583.47 | 36.56 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.33 | 4778.33 | 100%
49 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323756 | RL-2" HP-900' Burbank | 376 | 0 | -173.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.41 | -173.41 | 100%
50 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323779 | GR; 6" PE; PLYM;1700 GHI | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | GRW
51 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-323826 | CC&B Enhancement for CNGC | 303 | 0 | 6000.21 | 3659.76 | 7139.54 | 4072.53 | 2600.19 | 323.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23795.36 | 23795.36 | 100%
52 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323836 | RP; 2" ST; LONG; 75' 58 E. PORT WAY | 376 | 0 | 0 | 1716.8 | 133.91 | 0 | 0 | 31084.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32934.75 | 32934.75 | 100%
53 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-324801 | Fredonia CAT Crankshaft upgrade | 377 | 0 | 0 | -876.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -876.94 | -876.94 | 100%
54 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324808 | Instl Warning Sign Oak Harbor | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | RE
55 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324853 | RF; 2" PE; LYND; 1290'; W FRONT | 376 | 0 | -3236.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3236.42 | -3236.42 | 100% | [5 empty] | RE
56 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-324897 | C/M; R-200(R-60) OAKH; | 378 | 0 | 10222.12 | 0 | 0 | -4038.46 | 2752.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8935.9 | 8935.9 | 100%
57 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324927 | Camano Island HPSS Replacements | 383 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 100%
58 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324950 | Purchase (2) Odorators Walla Walla | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
59 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324953 | Purchase (2) Odorators Bellingham | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
60 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324955 | PURCH 3 EA ODORATOR 2'S-WENATCHEE | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
61 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324958 | Purchase two Odorator 2s Bremerton | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
62 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324959 | PURCHASE 2 - ODORATOR's ELMA | 394 | 0 | -90.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.62 | -90.62 | 100%
63 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324963 | Purchase Sensit Gold Kennewick | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
64 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324973 | Purchase Odorator 2's Mt. Vernon | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
65 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324975 | PURCHASE RMLD-CS WENATCHEE | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
66 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325044 | PURCHASE SENIT GOLD G2-MOSES LAKE | 394 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 26.98 | 100%
67 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325250 | PUR - 2 HANDHELD RADIOS - BREMERTON | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694.43 | 3694.43 | 100%
68 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325257 | PURCH (2) MET FIT TOOLS-WENATCHEE | 394 | 0 | 0 | 2488.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.48 | 2488.48 | 100%
69 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325273 | Replace Locator Longview | 394 | 0 | 0 | 0 | 6322.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322.46 | 6322.46 | 100%
70 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325287 | Purchase Locator Walla Walla | 394 | 0 | 0 | 0 | 3372.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.34 | 3372.34 | 100%
71 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325300 | PURCH TWO METROTECH LOCATORS YAKIMA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.85 | 6697.85 | 100%
72 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325304 | Replace 2LC Machine Bellingham | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772.79 | 4772.79 | 100%
73 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325310 | GR; 2" PE; WOOD; 1,400' WOODLAND CR | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48298.8 | 105.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48404.23 | 48404.23 | 100% | [5 empty] | GRW
74 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325341 | Purchase Saddle Machine Mt Vernon | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.67 | 1642.67 | 100%
75 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325358 | PURCH RD8000 YAKIMA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468.18 | 5468.18 | 100%
76 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325381 | Purch Heath Detecto Pak Bellingham | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440.63 | 66.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13507.04 | 13507.04 | 100%
77 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325382 | PURCH NEW RMLD-MOSES LAKE | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239.17 | 18239.17 | 100%
78 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325405 | Purch Sensit Gold G3 Longview | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.68 | 3963.68 | 100%
79 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-101190 | MAIN-GROWTH-WASHINGTON | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2677.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2677.37 | -2677.37 | 100%
80 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322385 | FRL; 2" PE; LONG; 2,000' 46TH AVE. | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11630.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11630.78 | 11630.78 | 100%
81 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323833 | RP; 2" PE; LONG; 550' 1291 INDUSTRI | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30321.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30321.08 | 30321.08 | 100%
82 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323837 | RP; 4" ST; LONG; 50' LAUREL RD & P | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61150.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61150.73 | 61150.73 | 100%
83 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325028 | PURCH FOOTAGE SQEEZE TOOL YAKIMA | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
84 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325356 | RL;6'' PE;TOPP;1000' 580 Fort Rd | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218984.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218984.88 | 218984.88 | 100%
85 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325484 | Purchase RD8200 Bellingham | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12623.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12623.22 | 12623.22 | 100%

## MYRP Plant Update
| MYRP Plant - 2024/2025 Provisional + 2023 Closed in 2024 |  |  |  |  | 140193437.603 | 107258633.4438 |  | 108355955.763 | 137591597.7138 | 5827349.17 | -31837481.84 | 30332964.27 | 5827349.17
| 2024/2025/2026 Plant - Provisional |  |  |  |  | 140193437.603 | 107258633.4438 | 0 | 107179240.893 | 137591597.7138 | 5827349.17 | -33014196.71 | 30332964.27 | 5827349.17
| Change: | Witness | Funding Project | Description | FERC Account No. | WA 2024 Provisional As-Filed | WA 2025 Provisional As-Filed | WA 2026 Provisional NA | WA 2024 Plant - Provisional w/Changes | WA 2025 Plant - Provisional w/Changes | WA 2026 Plant - moved out of MYRP | 2024 Change - (decrease) increase | 2025 Change - (decrease) increase | 2026 Change - moved out of MYRP | Reason
324301 |  | Darras | FP-324301 | Pur Completion Machine Mt Vern CS | 394.1 | 2638.748 | 0 | 0 | 2638.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324315 |  | Darras | FP-324315 | Pur 12in Shell Cutter Mt Vernon CS | 394.1 | 10554.9921 | 0 | 0 | 10554.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324480 |  | Darras | FP-324480 | Pur 2 Custom Pallets Mt Vernon CS | 394.1 | 8293.2081 | 0 | 0 | 8293.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324820 |  | Darras | FP-324820 | MAOP;4' ST;ARLI;5,610' | 376.2 | 76795.7418 | 0 | 0 | 76795.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324824 |  | Darras | FP-324824 | C/M;R-198(R-66) ARL | 378 | 53708.9961 | 0 | 0 | 53708.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322776 | 2024 to 2025 | Darras | FP-322776 | RF; BURLINGTON; 6 MILES OF 20 INCH | 376.2 | 29040773.44 | 0 | 0 | 0 | 29040773.44 | 0 | -29040773.44 | 29040773.44 | 0 | Easement and permit delays
322783 |  | Darras | FP-322783 | RF; LAND FOR 6 MILE 20IN BURLINGTON | 374.1 | 119146.94 | 0 | 0 | 119146.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322784 |  | Darras | FP-322784 | RF; R-197 PULVER RD, BURLING | 378 | 498151.91 | 0 | 0 | 498151.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323431 |  | Darras | FP-323431 | GR L'view -2" HP MN, Divert INC RNG | 376.2 | 237521.69 | 0 | 0 | 237521.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323432 |  | Darras | FP-323432 | INST RNG RS, DIVERT INC, Longview | 378 | 582324.92 | 0 | 0 | 582324.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323434 |  | Darras | FP-323434 | INST RNG ODRIZR, DIVERT INC, L'VIEW | 378 | 1181773.33 | 0 | 0 | 1181773.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323435 |  | Darras | FP-323435 | INST RNG MTR SET, DIVERT INC, LVIEW | 385 | 97718.88 | 0 | 0 | 97718.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323731 |  | Darras | FP-323731 | Fredonia CS Scrubber Replacement | 377 | 147143.0528 | 0 | 0 | 147143.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323795 |  | Darras | FP-323795 | Fredonia CS Flame / PLC spare parts | 377 | 18881.81 | 0 | 0 | 18881.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324495 |  | Darras | FP-324495 | Fredonia CS Storage Shed | 377 | 18174 | 0 | 0 | 18174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324502 |  | Darras | FP-324502 | Fredonia CS Update facility Lights | 377 | 21808.8 | 0 | 0 | 21808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324704 |  | Darras | FP-324704 | Fredonia CS Security Install | 377 | 30290 | 0 | 0 | 30290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325057 |  | Darras | FP-325057 | Fredonia CS New Relief 1910K | 377 | 15145 | 0 | 0 | 15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324239 |  | Darras | FP-324239 | Purch Electric Grease Gun Mt Vernon | 394.1 | 1506.45 | 0 | 0 | 1506.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324273 |  | Darras | FP-324273 | Purch Electric Grease Gun Longview | 394.1 | 1506.45 | 0 | 0 | 1506.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324274 |  | Darras | FP-324274 | Purch Electric Grease Gun Kennewick | 394.1 | 1506.45 | 0 | 0 | 1506.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323443 |  | Darras | FP-323443 | RNG;O-18 & CHROM, HORN RAPIDS | 378 | 1117240.89 | 0 | 0 | 1117240.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323446 |  | Darras | FP-323446 | RNG- Horn Rapids Reg Station R-139 | 378 | 365957.98 | 0 | 0 | 365957.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323452 |  | Darras | FP-323452 | RNG-Horn Rapids Meter Set | 385 | 43012.79 | 0 | 0 | 43012.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319104 |  | Darras | FP-319104 | MAOP; 2" HP; ELMA (RHD) | 376.2 | 0 | 543633.238 | 0 | 0 | 543633.238 | 0 | 0 | 0 | 0
319107 |  | Darras | FP-319107 | MAOP; R-TBD; ELMA (RHD) | 378 | 0 | 377211.2653 | 0 | 0 | 377211.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
320223 |  | Darras | FP-320223 | Indust Reg Stations-Growth-CNGC WA | 385 | 63609 | 63488.28 | 0 | 63609 | 63488.28 | 0 | 0 | 0 | 0
320224 |  | Darras | FP-320224 | Indust Reg Stations-Replace-CNGC WA | 385 | 60676.6251 | 60561.4703 | 0 | 60676.6251 | 60561.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
323467 |  | Darras | FP-323467 | RNG; LAMB WESTON METER SET RICHLAND | 385 | 56595.09 | 0 | 0 | 56595.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323469 |  | Darras | FP-323469 | RNG; 0-19 & CHROM, LAMB WESTON RICH | 378 | 1117315.62 | 0 | 0 | 1117315.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323472 |  | Darras | FP-323472 | RNG; LAMB WESTON RICHLAND R-141 | 378 | 540060.3 | 0 | 0 | 540060.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324619 |  | Darras | FP-324619 | UG - LIGHTHOUSE DIMP SOFTWARE-CNGC | 303 | 0 | 345851.4612 | 0 | 0 | 345851.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
324624 |  | Darras | FP-324624 | UG - LIGHTHOUSE TIMP SOFTWARE-CNGC | 303 | 0 | 221968.012 | 0 | 0 | 221968.012 | 0 | 0 | 0 | 0
319111 |  | Darras | FP-319111 | MAOP MAIN RPL CNG WA | 376.3 | 3610320.72 | 5910841.3118 | 0 | 3610320.72 | 5910841.3118 | 0 | 0 | 0 | 0
319112 |  | Darras | FP-319112 | MAOP SERV RPL CNG WA | 380.3 | 375340.572 | 912858.4525 | 0 | 375340.572 | 912858.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
323775 |  | Darras | FP-323775 | RNG-METER-PASCO-PWRF | 385 | 200050.77 | 0 | 0 | 200050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323824 |  | Darras | FP-323824 | RNG-2.5-mi 4" HP-PASCO-PWRF | 376.2 | 1934355.95 | 0 | 0 | 1934355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323840 |  | Darras | FP-323840 | Pasco PWRF RNG Chro, Odor, GQ | 378 | 0 | 886934.01 | 0 | 0 | 886934.01 | 0 | 0 | 0 | 0
323481 |  | Darras | FP-323841 | Pasco PWRF Regs and Relief | 378 | 789230.02 | 0 | 0 | 789230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320144 |  | Darras | FP-320144 | RF-RICHLAND Y TBS-CNGC | 379 | 0 | 2531049.7 | 0 | 0 | 2531049.7 | 0 | 0 | 0 | 0
320155 |  | Darras | FP-320155 | RF-RICHLAND Y TBS-WILLIAMS | 303 | 0 | 5054117.12 | 0 | 0 | 5054117.12 | 0 | 0 | 0 | 0
320159 |  | Darras | FP-320159 | RF-RICH 12" HP-3.75 miles-Ph.2 | 376.2 | 0 | 8810449.44 | 0 | 0 | 8810449.44 | 0 | 0 | 0 | 0
324823 |  | Darras | FP-324823 | Bellingham 1 TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324827 |  | Darras | FP-324827 | Sumas TBS RTU Replacement | 379 | 3930.4877 | 0 | 0 | 3930.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324828 |  | Darras | FP-324828 | Bend TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324829 |  | Darras | FP-324829 | Hermiston TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324830 |  | Darras | FP-324830 | Stanwood TBS RTU replacment | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324831 |  | Darras | FP-324831 | Mt Vernon TBS RTU replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324832 |  | Darras | FP-324832 | Nyssa TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324833 |  | Darras | FP-324833 | Othello TBS RTU Replacement. | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324834 |  | Darras | FP-324834 | Redmond TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324835 |  | Darras | FP-324835 | Shelton TBS RTU replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324836 |  | Darras | FP-324836 | South Bend TBS RTU Replacement | 379 | 4024.9238 | 0 | 0 | 4024.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325160 |  | Darras | FP-325160 | RTU Replacement Kalama TBS | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325161 |  | Darras | FP-325161 | Kelso RTU replacement | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325162 |  | Darras | FP-325162 | Selah TBS RTU Replacement | 379 | 4591.8647 | 0 | 0 | 4591.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325163 |  | Darras | FP-325163 | R-38 Longview RTU Replacement | 379 | 4582.6119 | 0 | 0 | 4582.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323636 |  | Darras | FP-323636 | RP-SHEL R-17 (R-84) MAIN | 376.2 | 63627.0473 | 0 | 0 | 63627.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323730 |  | Darras | FP-323730 | RP-SHEL R-17 (R-84) | 378 | 206332.3188 | 0 | 0 | 206332.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324475 |  | Darras | FP-324475 | Pur Elec Fume Extractor Mt Ver CS | 394.1 | 15078.5602 | 0 | 0 | 15078.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324778 |  | Darras | FP-324778 | CONST SVCS - TOOL SHED & REMODEL | 390.1 | 155213.8687 | 0 | 0 | 155213.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319057 |  | Darras | FP-319057 | RF-S. KENN TBS-CNGC | 378 | 1901518.06 | 0 | 0 | 1901518.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319061 |  | Darras | FP-319061 | RF-8" PE-KENN-2,500' | 376.3 | 2258569 | 0 | 0 | 2258569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320034 |  | Darras | FP-320034 | RF; S. KENN GATE-WILLIAMS | 303 | 3016751.45 | 0 | 0 | 3016751.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318186 |  | Darras | FP-318186 | Sys Safety & Integrity Mains Rpl-WA | 376.3 | 3504094.9597 | 3997962.8723 | 0 | 3504094.9597 | 3997962.8723 | 0 | 0 | 0 | 0
318187 |  | Darras | FP-318187 | Sys Safety & Integrity Srvcs Rpl-WA | 380.3 | 3511692.4775 | 3997962.8723 | 0 | 3511692.4775 | 3997962.8723 | 0 | 0 | 0 | 0
324804 |  | Darras | FP-324804 | UPGRADE MODEL 5 PROVER - YAKIMA | 394.1 | 30129 | 0 | 0 | 30129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324806 |  | Darras | FP-324806 | MODEL 5 PROVER UPGRADE - BELLINGHAM | 394.1 | 30129 | 0 | 0 | 30129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322165 |  | Darras | FP-322165 | MAOP; R-096 (R-001) YAKIMA | 378 | 103522.5603 | 0 | 0 | 103522.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322173 |  | Darras | FP-322173 | MAOP; R-097 YAKIMA | 378 | 200464.85 | 0 | 0 | 200464.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101194 |  | Darras | FP-101194 | Dist Reg Station Growth Washington | 378 | 242320 | 725580 | 0 | 242320 | 725580 | 0 | 0 | 0 | 0
101196 |  | Darras | FP-101196 | Dist Reg Station Replace Washington | 378 | 498617.4188 | 460976.9445 | 0 | 498617.4188 | 460976.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
302369 |  | Darras | FP-302369 | Gas Cathodic Protection - WA | 376.1 | 602782.14 | 576860.29 | 0 | 602782.14 | 576860.29 | 0 | 0 | 0 | 0
302595 | 2025 to 2026 | Darras | FP-302595 | KITSAP PH V REINFORCEMENT | 376.2 | 0 | 5827349.17 | 0 | 0 | 0 | 5827349.17 | 0 | -5827349.17 | 5827349.17 | Requested 2024 Capital Reductions
316018 |  | Darras | FP-316018 | C/M RPL; 2/4" HP; WHEELER; 7,500' | 376.2 | 2430742.775 | 0 | 0 | 2430742.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316032 |  | Darras | FP-316032 | C/M RPL; 2/3" HP; SUNNYSIDE; 8,612' | 376.2 | 427000 | 0 | 0 | 427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316041 |  | Darras | FP-316041 | C/M RPL; 4" HP; MONTESANO; 1,645' | 376.2 | 0 | 1191031.1361 | 0 | 0 | 1191031.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
316046 |  | Darras | FP-316046 | C/M RPL; 8" HP; YAKIMA; PH1 | 376.2 | 3037182.6014 | 0 | 0 | 3037182.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316429 |  | Darras | FP-316429 | RF; 8" HP; ABER; 12,500' BASICH BLV | 376.2 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317744 |  | Darras | FP-317744 | Tools & Minor Work Equip CNG WA | 394.1 | 163538.84 | 142508.39 | 0 | 163538.84 | 142508.39 | 0 | 0 | 0 | 0
318092 |  | Darras | FP-318092 | HPSS Replacements CNG WA | 376.3 | 111603.3048 | 230710.254 | 0 | 111603.3048 | 230710.254 | 0 | 0 | 0 | 0
318192 |  | Darras | FP-318192 | Fixed Network Equipment-CNG | 397.2 | 1387227.5384 | 0 | 0 | 1387227.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318197 |  | Darras | FP-318197 | Gas SCADA Equipment-CNG | 397.2 | 52022.1813 | 0 | 0 | 52022.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318656 |  | Darras | FP-318656 | RF-OAKH-4"PE-2.1MI | 376.3 | 1403134.75 | 0 | 0 | 1403134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319021 |  | Darras | FP-319021 | RP-Ferndale-V-retire V-43 8" | 376.1 | 0 | 57633.2167 | 0 | 0 | 57633.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
319027 |  | Darras | FP-319027 | RP-Topp-TM-Canal Crossings | 367.1 | 533956.2182 | 0 | 0 | 533956.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319992 |  | Darras | FP-319992 | MAOP RPL; 8" HP; BREMERTON; 2,863' | 376.2 | 0 | 1796668.1126 | 0 | 0 | 1796668.1126 | 0 | 0 | 0 | 0
320004 |  | Darras | FP-320004 | C/M RPL; 3" HP; PROSSER; 1,500' | 376.2 | 1069397.6492 | 0 | 0 | 1069397.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320006 |  | Darras | FP-320006 | C/M RPL; 3" HP; BURLINGTON; 410' | 376.2 | 930867.846 | 0 | 0 | 930867.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320106 |  | Darras | FP-320106 | GR-BurlingtonSouthFeed-6"PE-DP | 376.2 | 1829249.22 | 0 | 0 | 1829249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320114 |  | Darras | FP-320114 | R-21 Replacement - Castle Rock | 378 | 240690.4327 | 0 | 0 | 240690.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321116 |  | Darras | FP-321116 | RP; 4" HP, WAPATO, 31,000' | 376.2 | 16645248.84 | 0 | 0 | 16645248.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321468 |  | Darras | FP-321468 | C/M RPL; 6" HP TOPP-ZILLAH; 2,400' | 376.2 | 1111422.143 | 0 | 0 | 1111422.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321511 |  | Darras | FP-321511 | RF-PASCO-6" HP-5-mi | 376.2 | 0 | 5365866.16 | 0 | 0 | 5365866.16 | 0 | 0 | 0 | 0
321879 | 2024 to 2025 | Darras | FP-321879 | RF-8" HP-ABER 1.7mi-WISHKAH RD | 376.2 | 3973423.27 | 0 | 0 | 0 | 7119540 | 0 | -3973423.27 | 7119540 | 0 | Easement delays and project cost update
322143 |  | Darras | FP-322143 | RL; 6" HP; MTVE; 100' | 376.2 | 340437.4092 | 0 | 0 | 340437.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322144 |  | Darras | FP-322144 | Instl Main Gibralter Rd Anacortes | 376.3 | 377277.1 | 0 | 0 | 377277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322391 |  | Darras | FP-322391 | RPL MN CAMANO ISLAND EXPOSRE | 376.2 | 0 | 5604681.35 | 0 | 0 | 5604681.35 | 0 | 0 | 0 | 0
322504 |  | Darras | FP-322504 | RP-4" HP MN-PASCO-160' | 376.2 | 212141.98 | 0 | 0 | 212141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322639 |  | Darras | FP-322639 | C/M RPL; 4" HP; E FINLEY; 2,498' | 376.2 | 0 | 1220755.9861 | 0 | 0 | 1220755.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
322677 |  | Darras | FP-322677 | Deschutes Landfill-Design and Const | 333 | 0 | 17454194.2584 | 0 | 0 | 17454194.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
322752 |  | Darras | FP-322752 | UG - Verve Metretek Software CNGC | 303 | 0 | 52427.319 | 0 | 0 | 52427.319 | 0 | 0 | 0 | 0
322765 |  | Darras | FP-322765 | RP; R-099 (R-054); SUNNYSIDE | 378 | 0 | 249531.7884 | 0 | 0 | 249531.7884 | 0 | 0 | 0 | 0
323166 |  | Darras | FP-323166 | RP Bremerton R-023 | 378 | 67326.15 | 0 | 0 | 67326.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323236 |  | Darras | FP-323236 | RPL MN - SHORTED CASING - WA | 376.1 | 344834.9645 | 515149.4215 | 0 | 344834.9645 | 515149.4215 | 0 | 0 | 0 | 0
323595 |  | Darras | FP-323595 | RF; 4" PE; 10,000'; Lynden | 376.3 | 343875.48 | 0 | 0 | 343875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323823 |  | Darras | FP-323823 | RP; R-81 WHEE; RPL (R-53 & R-54) | 378 | 55851.3983 | 0 | 0 | 55851.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323909 |  | Darras | FP-323909 | Yakima Enclose Canopy CS Fab | 390.1 | 37696.4005 | 0 | 0 | 37696.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323926 |  | Darras | FP-323926 | Repl Mueller Equip CS WA | 394.1 | 102940.75 | 103176.5 | 0 | 102940.75 | 103176.5 | 0 | 0 | 0 | 0
324005 |  | Darras | FP-324005 | RP; 4" PE & 6" STL; ANAC; 1200' | 376.2 | 306877.8 | 0 | 0 | 306877.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324007 |  | Darras | FP-324007 | RF; 2" PE; OAKH; 2000' | 376.3 | 0 | 175206.26 | 0 | 0 | 175206.26 | 0 | 0 | 0 | 0
324021 |  | Darras | FP-324021 | FRL; R-195 (R-170) ANAC | 378 | 292793.2997 | 0 | 0 | 292793.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324101 |  | Darras | FP-324101 | C/M RPL; 8" TM; ANACORTES; 3,000' | 367.1 | 2632121.5674 | 0 | 0 | 2632121.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324150 |  | Darras | FP-324150 | Bremerton Replace R-36 | 378 | 0 | 187404.3482 | 0 | 0 | 187404.3482 | 0 | 0 | 0 | 0
324276 |  | Darras | FP-324276 | Replace Vacuum Pump Yak MS | 394.1 | 9800.4185 | 0 | 0 | 9800.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324281 |  | Darras | FP-324281 | Add HEPA Vacuum at the CNG meter sh | 394.1 | 3769.64 | 0 | 0 | 3769.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324556 |  | Darras | FP-324556 | CNGC-Picarro Leak Survey Equipment | 394.1 | 904713.612 | 0 | 0 | 904713.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324560 |  | Darras | FP-324560 | CNGC-Picarro Leak Survey Equipment | 394.1 | 0 | 1813571.088 | 0 | 0 | 1813571.088 | 0 | 0 | 0 | 0
324581 |  | Darras | FP-324581 | RF-OAKH-4"PE-1000' | 376.3 | 343625.52 | 0 | 0 | 343625.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324689 |  | Darras | FP-324689 | RP-8" HP- ELMA 1100' WILD CAT CREEK | 376.2 | 1634772.2809 | 0 | 0 | 1634772.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324799 |  | Darras | FP-324799 | FRL-MTV-HWY 9-6" HP-400FT | 376.2 | 512719.18 | 0 | 0 | 512719.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324932 |  | Darras | FP-324932 | RP; 6" HP; OAKH; 3000' | 376.1 | 1001332.7538 | 0 | 0 | 1001332.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324988 |  | Darras | FP-324988 | Inst Reinf main for R99, Yakima | 376.1 | 754871.91 | 0 | 0 | 754871.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324995 |  | Darras | FP-324995 | C/M; R-199(R-7) MTVE; | 378 | 98907.7256 | 0 | 0 | 98907.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325037 |  | Darras | FP-325037 | RP; 8" PE CLINTON; HDD 400' | 376.3 | 122656.28 | 0 | 0 | 122656.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323967 |  | Gilchrist | FP-323967 | UG-CNG PUR AR/VR Gas Emrgncy Rspns | 303 | 41466.0406 | 0 | 0 | 41466.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323968 |  | Gilchrist | FP-323968 | UG-CNG PUR AR/VR I-Leak Upg/Enhance | 303 | 7539.2801 | 0 | 0 | 7539.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101480 |  | Gilchrist | FP-101480 | UG-Work Asset Management | 303 | 3980874.5233 | 1038161.9852 | 0 | 3980874.5233 | 1038161.9852 | 0 | 0 | 0 | 0
317565 |  | Gilchrist | FP-317565 | Impl Work Asset Mgmt Hardware-CNG | 391.3 | 136058.75 | 4053.38 | 0 | 136058.75 | 4053.38 | 0 | 0 | 0 | 0
324020 |  | Gilchrist | FP-324020 | UG-Locusview Software - CNGC | 303 | 810507.8561 | 0 | 0 | 810507.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324029 |  | Gilchrist | FP-324029 | UG-Maximo Enhancmnt/Upgrd/Sftw CNGC | 303 | 0 | 61073.2886 | 0 | 0 | 61073.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
324035 |  | Gilchrist | FP-324035 | UG-IQ Geo Enhancements CNGC | 303 | 52501.4432 | 34898.5716 | 0 | 52501.4432 | 34898.5716 | 0 | 0 | 0 | 0
320934 |  | Gilchrist | FP-320934 | PUR Trng Props Bremerton WA Trl. | 394.1 | 16945.67 | 0 | 0 | 16945.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320935 |  | Gilchrist | FP-320935 | PUR Trng Props Kennewick Wa Trlr | 394.1 | 14987.11 | 0 | 0 | 14987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ital Lease |  | Gilchrist | Capital Lease | Locus View Lease | 397.4 | 398580.42 | 0 | 0 | 398580.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316019 |  | Gilchrist | FP-316019 | UG-GIS ESRI System Upgrade CNGC | 303 | 0 | 2616181.5576 | 0 | 0 | 2616181.5576 | 0 | 0 | 0 | 0
316451 |  | Gilchrist | FP-316451 | UG-PCAD Annual Enhancements-CNG | 303 | 109304.1271 | 20571.1468 | 0 | 109304.1271 | 20571.1468 | 0 | 0 | 0 | 0
324053 |  | Gilchrist | FP-324053 | CONST Training Yard Elma D Off | 394.1 | 50215 | 0 | 0 | 50215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324251 |  | Gilchrist | FP-324251 | Purch AED for Bellingham WA | 398 | 2008.6 | 0 | 0 | 2008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324253 |  | Gilchrist | FP-324253 | Purch PAPR's for Washington 2024 | 394.1 | 10043 | 0 | 0 | 10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322468 |  | Martuscelli | FP-322468 | PURCHASE RMLD MT VERNON | 394.1 | 16755.97 | 0 | 0 | 16755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322488 |  | Martuscelli | FP-322488 | PUR (2) STOP MACHINES MT VERNON | 394.1 | 3970.1 | 0 | 0 | 3970.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322580 |  | Martuscelli | FP-322580 | Purchase MBW Air Rammer Kelso | 394.1 | 10597.83 | 0 | 0 | 10597.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322655 |  | Martuscelli | FP-322655 | Purch (2) RD8100 Locators Mt Vernon | 394.1 | 20141.35 | 0 | 0 | 20141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323791 |  | Martuscelli | FP-323791 | Purchase Mueller Tools - Bellingham | 394.1 | 12729.9 | 0 | 0 | 12729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323917 |  | Martuscelli | FP-323917 | PURCHASE BEVELING MACHINE MT VERNON | 394.1 | 1592.8 | 0 | 0 | 1592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323918 |  | Martuscelli | FP-323918 | Purchase Fresh Air Paks Mt Vernon | 394.1 | 10082.29 | 0 | 0 | 10082.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323951 |  | Martuscelli | FP-323951 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 32137.6 | 0 | 0 | 32137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324015 |  | Martuscelli | FP-324015 | PUR FORKLIFT SPREADER BAR MT VERNON | 394.1 | 3439.73 | 0 | 0 | 3439.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324018 |  | Martuscelli | FP-324018 | Purchase Steel Squeezer Elma | 394.1 | 7532.25 | 0 | 0 | 7532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324134 |  | Martuscelli | FP-324134 | PURCH SPREADER BAR BELLINGHAM | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324146 |  | Martuscelli | FP-324146 | Pur Shop Air Compressor Walla Walla | 394.1 | 2510.75 | 0 | 0 | 2510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324503 |  | Martuscelli | FP-324503 | Purchase Traffic Plates Walla Walla | 394.1 | 6527.95 | 0 | 0 | 6527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324524 |  | Martuscelli | FP-324524 | Purch Fork Lift Spreader Bar Kelso | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324527 |  | Martuscelli | FP-324527 | Purch Fork Lift Spreader Bar Elma | 394.1 | 4017.2 | 0 | 0 | 4017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324530 |  | Martuscelli | FP-324530 | Purchase Mueller Gate Valves Kelso | 394.1 | 4441.3 | 0 | 0 | 4441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324559 |  | Martuscelli | FP-324559 | Purchase Shop Welder Bremerton | 394.1 | 7906.85 | 0 | 0 | 7906.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324690 |  | Martuscelli | FP-324690 | Purch Steel Road Plates Kelso | 394.1 | 5021.5 | 0 | 0 | 5021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324695 |  | Martuscelli | FP-324695 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 42682.75 | 0 | 0 | 42682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325059 |  | Martuscelli | FP-325059 | Purchase Sensit Gold Kennewick | 394.1 | 3136.74 | 0 | 0 | 3136.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325186 |  | Martuscelli | FP-325186 | PUR VIVAX METROTECH LOCATOR-YAKIMA | 394.1 | 3799.31 | 0 | 0 | 3799.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325218 |  | Martuscelli | FP-325218 | PUR 1 Rivet Buster, Bellingham | 394.1 | 1584.38 | 0 | 0 | 1584.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323914 |  | Martuscelli | FP-323914 | PUR MUELLER GATE VALVES MT VERNON | 394.1 | 0 | 4451.47 | 0 | 0 | 4451.47 | 0 | 0 | 0 | 0
323953 |  | Martuscelli | FP-323953 | Purch Gas Detection Equip Kennewick | 394.1 | 0 | 34224.4 | 0 | 0 | 34224.4 | 0 | 0 | 0 | 0
323956 |  | Martuscelli | FP-323956 | PURCHASE LEAK DETECTOR MT VERNON | 394.1 | 0 | 13271.01 | 0 | 0 | 13271.01 | 0 | 0 | 0 | 0
324128 |  | Martuscelli | FP-324128 | PURCHASE ICE MACHINE BELLINGHAM | 398 | 0 | 4026.4 | 0 | 0 | 4026.4 | 0 | 0 | 0 | 0
324378 |  | Martuscelli | FP-324378 | Purchase LMM Walla Walla | 394.1 | 0 | 19219.01 | 0 | 0 | 19219.01 | 0 | 0 | 0 | 0
324500 |  | Martuscelli | FP-324500 | Purchase Odorator Walla Walla | 394.1 | 0 | 6068.79 | 0 | 0 | 6068.79 | 0 | 0 | 0 | 0
324711 |  | Martuscelli | FP-324711 | Purch Leak Survey Equip Kennewick | 394.1 | 0 | 42780.5 | 0 | 0 | 42780.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317628 | MAIN-GROWTH-WALLA WALLA DISTRICT | 376.3 | 87598.68 | 90059.04 | 0 | 87598.68 | 90059.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317632 | MAIN-GROWTH-WENATCHEE DISTRICT | 376.3 | 14539.2 | 14511.6 | 0 | 14539.2 | 14511.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317636 | MAIN-GROWTH-YAKIMA DISTRICT | 376.3 | 102137.88 | 104991.36 | 0 | 102137.88 | 104991.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317640 | MAIN-GROWTH-ABERDEEN DISTRICT | 376.3 | 167040.84 | 171725.36 | 0 | 167040.84 | 171725.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317644 | MAIN-GROWTH-BELLINGHAM DISTRICT | 376.3 | 808875.54 | 802352.47 | 0 | 808875.54 | 802352.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317648 | MAIN-GROWTH-BREMERTON DISTRICT | 376.3 | 910308.31 | 989922.18 | 0 | 910308.31 | 989922.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317652 | MAIN-GROWTH-LONGVIEW DISTRICT | 376.3 | 6249.81 | 20139.65 | 0 | 6249.81 | 20139.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317656 | MAIN-GROWTH-MT VERNON DISTRICT | 376.3 | 502438.19 | 574643.59 | 0 | 502438.19 | 574643.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Mains |  | Martuscelli | FP-317750 | MAIN-GROWTH-KENNEWICK DISTRICT | 376.3 | 1222711.99 | 1161647.57 | 0 | 1222711.99 | 1161647.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317630 | SERV-GROWTH-WALLA WALLA DISTRICT | 380.3 | 432802.92 | 444940.08 | 0 | 432802.92 | 444940.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317634 | SERV-GROWTH-WENATCHEE DISTRICT | 380.3 | 54194.89 | 58743 | 0 | 54194.89 | 58743 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317638 | SERV-GROWTH-YAKIMA DISTRICT | 380.3 | 674851.56 | 693785.04 | 0 | 674851.56 | 693785.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317642 | SERV-GROWTH-ABERDEEN DISTRICT | 380.3 | 266465.96 | 273939.12 | 0 | 266465.96 | 273939.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317646 | SERV-GROWTH-BELLINGHAM DISTRICT | 380.3 | 1278711.49 | 1314530.92 | 0 | 1278711.49 | 1314530.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317650 | SERV-GROWTH-BREMERTON DISTRICT | 380.3 | 1179967.52 | 1213059.68 | 0 | 1179967.52 | 1213059.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317654 | SERV-GROWTH-LONGVIEW DISTRICT | 380.3 | 344511.17 | 354172.51 | 0 | 344511.17 | 354172.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317658 | SERV-GROWTH-MT VERNON DISTRICT | 380.3 | 1103684.1 | 1123492.85 | 0 | 1103684.1 | 1123492.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Growth Service |  | Martuscelli | FP-317752 | SERV-GROWTH-KENNEWICK DISTRICT | 380.3 | 1692514.27 | 1739980.8 | 0 | 1692514.27 | 1739980.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317629 | MAIN-REPLACE-WALLA WALLA DISTRICT | 376.3 | 260834.3778 | 224689.9145 | 0 | 260834.3778 | 224689.9145 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317633 | MAIN-REPLACE-WENATCHEE DISTRICT | 376.3 | 19699.3514 | 18350.6226 | 0 | 19699.3514 | 18350.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317637 | MAIN-REPLACE-YAKIMA DISTRICT | 376.3 | 183118.1512 | 188332.4548 | 0 | 183118.1512 | 188332.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317641 | MAIN-REPLACE-ABERDEEN DISTRICT | 376.3 | 53179.9536 | 51291.9661 | 0 | 53179.9536 | 51291.9661 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317645 | MAIN-REPLACE-BELLINGHAM DISTRICT | 376.3 | 386986.5082 | 332380.7316 | 0 | 386986.5082 | 332380.7316 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317649 | MAIN-REPLACE-BREMERTON DISTRICT | 376.3 | 209100.0978 | 191980.1207 | 0 | 209100.0978 | 191980.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317653 | MAIN-REPLACE-LONGVIEW DISTRICT | 376.3 | 294068.292 | 300913.4784 | 0 | 294068.292 | 300913.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317657 | MAIN-REPLACE-MT VERNON DISTRICT | 376.3 | 270192.0796 | 199395.1288 | 0 | 270192.0796 | 199395.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Main Replace |  | Martuscelli | FP-317751 | MAIN-REPLACE-KENNEWICK DISTRICT | 376.3 | 121240.8331 | 124081.2325 | 0 | 121240.8331 | 124081.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317631 | SERV-REPLACE-WALLA WALLA DISTRICT | 380.3 | 230492.4405 | 178839.242 | 0 | 230492.4405 | 178839.242 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317635 | SERV-REPLACE-WENATCHEE DISTRICT | 380.3 | 64673.6378 | 52841.281 | 0 | 64673.6378 | 52841.281 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317639 | SERV-REPLACE-YAKIMA DISTRICT | 380.3 | 315682.8552 | 293445.8055 | 0 | 315682.8552 | 293445.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317643 | SERV-REPLACE-ABERDEEN DISTRICT | 380.3 | 282029.4444 | 265057.4076 | 0 | 282029.4444 | 265057.4076 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317647 | SERV-REPLACE-BELLINGHAM DISTRICT | 380.3 | 338345.2871 | 253990.7558 | 0 | 338345.2871 | 253990.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317651 | SERV-REPLACE-BREMERTON DISTRICT | 380.3 | 127046.5833 | 94866.1563 | 0 | 127046.5833 | 94866.1563 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317655 | SERV-REPLACE-LONGVIEW DISTRICT | 380.3 | 100146.05 | 94811.555 | 0 | 100146.05 | 94811.555 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317659 | SERV-REPLACE-MT VERNON DISTRICT | 380.3 | 231192.584 | 207994.8807 | 0 | 231192.584 | 207994.8807 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Service Replace |  | Martuscelli | FP-317753 | SERV-REPLACE-KENNEWICK DISTRICT | 380.3 | 88759.2694 | 86246.9448 | 0 | 88759.2694 | 86246.9448 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Vehicles and Work Equipment |  | Martuscelli | FP-101163 | Gas Work Equipment-CNGC | 396.2 | 2463904.4573 | 2289180.1058 | 0 | 2463904.4573 | 2289180.1058 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-2025 Vehicles and Work Equipment |  | Martuscelli | FP-101215 | Gas Vehicles-CNGC | 392.2 | 1060664.9308 | 769996.9537 | 0 | 1060664.9308 | 769996.9537 | 0 | 0 | 0 | 0
101164 |  | Martuscelli | FP-101164 | IT Network Equipment-CNG | 397.2 | 87401.4937 | 37782.731 | 0 | 87401.4937 | 37782.731 | 0 | 0 | 0 | 0
101210 |  | Martuscelli | FP-101210 | Gas Meters-Total Company CNGC | 381 | 5937987.0246 | 6106833.2025 | 0 | 5937987.0246 | 6106833.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
101259 |  | Martuscelli | FP-101259 | Gas Regulators-Total Company CNGC | 383 | 547264.6996 | 562922.2155 | 0 | 547264.6996 | 562922.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
200662 |  | Martuscelli | FP-200662 | Personal Computers&Peripherals CNGC | 391.3 | 113444.0048 | 94456.8275 | 0 | 113444.0048 | 94456.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
316445 |  | Martuscelli | FP-316445 | Toughbook Replacements-CNG | 391.3 | 139476.6668 | 139796.1047 | 0 | 139476.6668 | 139796.1047 | 0 | 0 | 0 | 0
316832 |  | Martuscelli | FP-316832 | Office Structure & Eq-Kennewick GO | 391.5 | 97895.8512 | 148276.9915 | 0 | 97895.8512 | 148276.9915 | 0 | 0 | 0 | 0
318211 |  | Martuscelli | FP-318211 | Communications Equipment CNG | 397.2 | 72377.089 | 37782.731 | 0 | 72377.089 | 37782.731 | 0 | 0 | 0 | 0
320999 |  | Martuscelli | FP-320999 | UG ThoughtSpot Betterment CNG | 303 | 44563.4363 | 48576.7235 | 0 | 44563.4363 | 48576.7235 | 0 | 0 | 0 | 0
321795 |  | Martuscelli | FP-321795 | RP; 3" ST; BELL; 2549 ALLEY PROJ | 376.1 | 166245.6348 | 0 | 0 | 166245.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321861 |  | Martuscelli | FP-321861 | RF; 6" PE; KENN; 2000' OLYMPIA | 376.3 | 31306.04 | 0 | 0 | 31306.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321983 |  | Martuscelli | FP-321983 | GR; 2" PE; VIEW; 6,000' | 376.3 | 20447.11 | 0 | 0 | 20447.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322598 |  | Martuscelli | FP-322598 | Install Generator -Bremerton Office | 390.1 | 126212.5 | 0 | 0 | 126212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323530 |  | Martuscelli | FP-323530 | Instl PE Main McCormick N Pt Orchrd | 376.3 | 131189.38 | 0 | 0 | 131189.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324259 |  | Martuscelli | FP-324259 | Repl SAN & FC Switches CNGC GO | 397.3 | 75322.5 | 0 | 0 | 75322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324263 |  | Martuscelli | FP-324263 | Replace Office Servers CNG | 391.3 | 45193.5 | 0 | 0 | 45193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324267 |  | Martuscelli | FP-324267 | Pur Emr TrlrCellCommWiFi Hdwr CNGC | 397.2 | 0 | 4533.9277 | 0 | 0 | 4533.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
324342 |  | Martuscelli | FP-324342 | RP; 2" ST; BELL; 360'; FLORA/UNITY | 376.1 | 72206.3381 | 0 | 0 | 72206.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324375 |  | Martuscelli | FP-324375 | Rpl Main Nelson Rd/Ctr Vly Brmrtn | 376.3 | 193815.1095 | 0 | 0 | 193815.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324409 |  | Martuscelli | FP-324409 | UG - Trellis Energy Software CNGC | 303 | 149733.9464 | 0 | 0 | 149733.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324761 |  | Martuscelli | FP-324761 | Crack Seal Parking Lot Walla Walla | 390.1 | 55236.5 | 0 | 0 | 55236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324790 |  | Martuscelli | FP-324790 | Instl Shop Lighting Wentachee | 390.1 | 9540.85 | 0 | 0 | 9540.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324847 |  | Martuscelli | FP-324847 | Instl Back Up Generator Walla Walla | 390.1 | 150645 | 0 | 0 | 150645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324946 |  | Martuscelli | FP-324946 | PUR CONTROL RADIOS AVTEC SYS - WA | 397.1 | 3741.15 | 0 | 0 | 3741.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324982 |  | Martuscelli | FP-324982 | CNG UPS Replacements | 391.3 | 13227.2378 | 0 | 0 | 13227.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325055 |  | Martuscelli | FP-325055 | REPLACE SHOP TUBE HEATER BREMERTON | 390.1 | 9404.2325 | 0 | 0 | 9404.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325187 |  | Martuscelli | FP-325187 | FRL;2'';VIEW'800' OIE HWY | 376.1 | 171343.3336 | 0 | 0 | 171343.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325196 |  | Martuscelli | FP-325196 | RP; 6" ST; BELL; 2400'; NORTHWEST | 376.1 | 851809.5202 | 0 | 0 | 851809.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325206 |  | Martuscelli | FP-325206 | FRL;2'' ST;WAPA;1,000' S.Naches A | 376.1 | 229130.5956 | 0 | 0 | 229130.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325214 |  | Martuscelli | FP-325214 | PUR Sensit LZ-30s - Washington | 394.1 | 622666 | 0 | 0 | 622666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321327 |  | Nygard | FP-321327 | UG - CC&B Upgrade&Betterments CNGC | 303 | 395808.6544 | 0 | 0 | 395808.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321574 |  | Nygard | FP-321574 | UG-Powerplan Upgrade 2024 CNGC | 303 | 249076.76 | 0 | 0 | 249076.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322685 |  | Nygard | FP-322685 | UG - UIPlanner Upgrade - CNGC | 303 | 0 | 870373.19 | 0 | 0 | 870373.19 | 0 | 0 | 0 | 0
324014 |  | Nygard | FP-324014 | UG-Tungsten Autovoucher - CNG | 303 | 0 | 24020.7785 | 0 | 0 | 24020.7785 | 0 | 0 | 0 | 0
200064 |  | Tillis | FP-200064 | UG-Customer Self Service Web/IVRCNG | 303 | 148544.6649 | 185337.5454 | 0 | 148544.6649 | 185337.5454 | 0 | 0 | 0 | 0
322873 |  | Tillis | FP-322873 | UG-Interactive Voice Assist CNG | 303 | 0 | 267463.9077 | 0 | 0 | 267463.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 Projects Closed in 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1176714.87 | 0 | 0 | 1176714.87 | 0 | 0
1 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316031 | C/M RPL; 3" HP; S TOPPENISH; 6,161' | 376 | 0 | 0 |  | -24677.12 | 0 | 0 | -24677.12 | 0 | 0
2 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316044 | C/M RPL; 8" HP; BREMERTON; 4,510' | 376 | 0 | 0 |  | 3207.56 | 0 | 0 | 3207.56 | 0 | 0
3 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316406 | RP; 8" HP ST; BREMRTN, 500' EXPOSD | 376 | 0 | 0 |  | 22281.93 | 0 | 0 | 22281.93 | 0 | 0
4 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-316980 | UPGRADE YAKIMA GATE STATION | 379 | 0 | 0 |  | 25109.36 | 0 | 0 | 25109.36 | 0 | 0
5 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317064 | RF; 6" PE; BELL; 6,700' Fraser St | 376 | 0 | 0 |  | 297108.61 | 0 | 0 | 297108.61 | 0 | 0
6 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317065 | RP; 6" HP; BELL; 2500'; Meador Ave | 376 | 0 | 0 |  | 102941.1 | 0 | 0 | 102941.1 | 0 | 0
7 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-317609 | GR; R-81 ABER; BASICH BLV | 378 | 0 | 0 |  | 26244.81 | 0 | 0 | 26244.81 | 0 | 0
8 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318566 | RP-Brem-R-Werener&Twin View R-21 | 378 | 0 | 0 |  | 3845.46 | 0 | 0 | 3845.46 | 0 | 0
9 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318740 | RF-Walla-8800ft 6"PE Cottonwood Rd | 376 | 0 | 0 |  | -63.6 | 0 | 0 | -63.6 | 0 | 0
10 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-318800 | Longview S. Gate Upgrade - CNG Side | 379 | 0 | 0 |  | -322.59 | 0 | 0 | -322.59 | 0 | 0
11 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319029 | RP-MTVE-MTR-N TEXAS RD | 385 | 0 | 0 |  | 33118.42 | 0 | 0 | 33118.42 | 0 | 0
12 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319055 | RF; 12" & 6" HP; RICH; 3.3 mi | 376 | 0 | 0 |  | 175039.2 | 0 | 0 | 175039.2 | 0 | 0
13 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-319839 | Dischrge Coalescnt Filtr-BURL COMP | 377 | 0 | 0 |  | 27618.03 | 0 | 0 | 27618.03 | 0 | 0
14 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320007 | MAOP; 16" TM; MARCH POINT; 20' | 367 | 0 | 0 |  | 115.01 | 0 | 0 | 115.01 | 0 | 0
15 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320161 | RF-RICH R-133 | 378 | 0 | 0 |  | 13898.34 | 0 | 0 | 13898.34 | 0 | 0
16 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-320486 | C/M; 12" HP; LONG; 1,220' WESTROCK | 376 | 0 | 0 |  | 61497.13 | 0 | 0 | 61497.13 | 0 | 0
17 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321089 | RF; 6" PE, GRANDVIEW, 2,500' | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321243 | C/M RPL; 8" HP; WALLA WALLA; 4,595' | 376 | 0 | 0 |  | -12835.91 | 0 | 0 | -12835.91 | 0 | 0
19 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-321428 | Pur OPS 307 Tooling Kennewick Dist | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-321557 | Gass SCADA cellular modems CNGC | 397 | 0 | 0 |  | 49077.56 | 0 | 0 | 49077.56 | 0 | 0
21 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-321753 | RL-8" HP-4,500' PASCO-DARIGOLD | 376 | 0 | 0 |  | -277894.65 | 0 | 0 | -277894.65 | 0 | 0
22 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322053 | GR; 4" PE; PASC; 1500 HYW12 | 376 | 0 | 0 |  | 133.69 | 0 | 0 | 133.69 | 0 | 0
23 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322205 | RP; 2" HP; FERN; 40' R-93 | 376 | 0 | 0 |  | 49.23 | 0 | 0 | 49.23 | 0 | 0
24 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322219 | RP; 6" ST; MOSE; 200' | 376 | 0 | 0 |  | 612.91 | 0 | 0 | 612.91 | 0 | 0
25 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322305 | MAOP; R-59 OAKH; BLDG | 378 | 0 | 0 |  | 19701.02 | 0 | 0 | 19701.02 | 0 | 0
26 | 2023 Closed 2024 | Gilchrist | FP-322388 | Welding Air purifng respratrs - WA | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322499 | Replace Office Roof Walla Walla | 390 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322634 | Purchase Pavement Breaker Kelso | 394 | 0 | 0 |  | 76.24 | 0 | 0 | 76.24 | 0 | 0
29 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322683 | GR-6" PE-ABER-5000' FRONT ST | 376 | 0 | 0 |  | 558.35 | 0 | 0 | 558.35 | 0 | 0
30 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322766 | PUR Tool set FOR BRLINGTN COMP STA | 377 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322789 | Pur (3) Roll-Out Wheels CS Yakima | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-322790 | Pur (3) Motor Drives CS Yakima | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2023 Closed 2024 | Gilchrist | FP-322912 | UG PUR AR/VR Trainng Dvlpmnt CNG GO | 303 | 0 | 0 |  | 4435.86 | 0 | 0 | 4435.86 | 0 | 0
34 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323040 | RP-8" STL-WALL-CLINTON 400' | 376 | 0 | 0 |  | 4635.67 | 0 | 0 | 4635.67 | 0 | 0
35 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323186 | PUR SMARTCAL 360 STATION MT VERNON | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323272 | RF-2" PE-ABER-400' | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323290 | RF; 2"PE; ABER; 825' | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323291 | RF; 2" PE; ABER; 100' | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323292 | RF; 2" PE; ABER; 600' | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323429 | Fredonia CS camera upgrade | 377 | 0 | 0 |  | -581.06 | 0 | 0 | -581.06 | 0 | 0
41 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323447 | RNG- Horn Rapids Pipeline 6"PE | 376 | 0 | 0 |  | 941.68 | 0 | 0 | 941.68 | 0 | 0
42 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323470 | RNG; Lamb Weston Richland 4" Steel | 376 | 0 | 0 |  | 14366.29 | 0 | 0 | 14366.29 | 0 | 0
43 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323596 | RF; 6" PE; 5,350'; Everson | 376 | 0 | 0 |  | 92851.07 | 0 | 0 | 92851.07 | 0 | 0
44 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323627 | Fredonia CS Piston Rod Upgrade | 377 | 0 | 0 |  | 488.2 | 0 | 0 | 488.2 | 0 | 0
45 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323628 | Fredonia CS LEL detector upgrade | 377 | 0 | 0 |  | -29.91 | 0 | 0 | -29.91 | 0 | 0
46 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323630 | RP-BURBANK R-6 (R-142) MAIN | 376 | 0 | 0 |  | -3533.65 | 0 | 0 | -3533.65 | 0 | 0
47 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-323698 | UG-Fixed Network Server APPUpgd CNG | 303 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
48 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323746 | MAOP; R-100(R-52) SIDE; | 378 | 0 | 0 |  | 4778.33 | 0 | 0 | 4778.33 | 0 | 0
49 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-323756 | RL-2" HP-900' Burbank | 376 | 0 | 0 |  | -173.41 | 0 | 0 | -173.41 | 0 | 0
50 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323779 | GR; 6" PE; PLYM;1700 GHI | 376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2023 Closed 2024 | Link | FP-323826 | CC&B Enhancement for CNGC | 303 | 0 | 0 |  | 23795.36 | 0 | 0 | 23795.36 | 0 | 0
52 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323836 | RP; 2" ST; LONG; 75' 58 E. PORT WAY | 376 | 0 | 0 |  | 32934.75 | 0 | 0 | 32934.75 | 0 | 0
53 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-324801 | Fredonia CAT Crankshaft upgrade | 377 | 0 | 0 |  | -876.94 | 0 | 0 | -876.94 | 0 | 0
54 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324808 | Instl Warning Sign Oak Harbor | 375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324853 | RF; 2" PE; LYND; 1290'; W FRONT | 376 | 0 | 0 |  | -3236.42 | 0 | 0 | -3236.42 | 0 | 0
56 | 2023 Closed 2024 | Darras | FP-324897 | C/M; R-200(R-60) OAKH; | 378 | 0 | 0 |  | 8935.9 | 0 | 0 | 8935.9 | 0 | 0
57 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324927 | Camano Island HPSS Replacements | 383 | 0 | 0 |  | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0
58 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324950 | Purchase (2) Odorators Walla Walla | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324953 | Purchase (2) Odorators Bellingham | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324955 | PURCH 3 EA ODORATOR 2'S-WENATCHEE | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324958 | Purchase two Odorator 2s Bremerton | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324959 | PURCHASE 2 - ODORATOR's ELMA | 394 | 0 | 0 |  | -90.62 | 0 | 0 | -90.62 | 0 | 0
63 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324963 | Purchase Sensit Gold Kennewick | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324973 | Purchase Odorator 2's Mt. Vernon | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-324975 | PURCHASE RMLD-CS WENATCHEE | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325044 | PURCHASE SENIT GOLD G2-MOSES LAKE | 394 | 0 | 0 |  | 26.98 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0
67 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325250 | PUR - 2 HANDHELD RADIOS - BREMERTON | 397 | 0 | 0 |  | 3694.43 | 0 | 0 | 3694.43 | 0 | 0
68 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325257 | PURCH (2) MET FIT TOOLS-WENATCHEE | 394 | 0 | 0 |  | 2488.48 | 0 | 0 | 2488.48 | 0 | 0
69 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325273 | Replace Locator Longview | 394 | 0 | 0 |  | 6322.46 | 0 | 0 | 6322.46 | 0 | 0
70 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325287 | Purchase Locator Walla Walla | 394 | 0 | 0 |  | 3372.34 | 0 | 0 | 3372.34 | 0 | 0
71 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325300 | PURCH TWO METROTECH LOCATORS YAKIMA | 394 | 0 | 0 |  | 6697.85 | 0 | 0 | 6697.85 | 0 | 0
72 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325304 | Replace 2LC Machine Bellingham | 394 | 0 | 0 |  | 4772.79 | 0 | 0 | 4772.79 | 0 | 0
73 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325310 | GR; 2" PE; WOOD; 1,400' WOODLAND CR | 376 | 0 | 0 |  | 48404.23 | 0 | 0 | 48404.23 | 0 | 0
74 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325341 | Purchase Saddle Machine Mt Vernon | 394 | 0 | 0 |  | 1642.67 | 0 | 0 | 1642.67 | 0 | 0
75 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325358 | PURCH RD8000 YAKIMA | 394 | 0 | 0 |  | 5468.18 | 0 | 0 | 5468.18 | 0 | 0
76 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325381 | Purch Heath Detecto Pak Bellingham | 394 | 0 | 0 |  | 13507.04 | 0 | 0 | 13507.04 | 0 | 0
77 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325382 | PURCH NEW RMLD-MOSES LAKE | 394 | 0 | 0 |  | 18239.17 | 0 | 0 | 18239.17 | 0 | 0
78 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325405 | Purch Sensit Gold G3 Longview | 394 | 0 | 0 |  | 3963.68 | 0 | 0 | 3963.68 | 0 | 0
79 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-101190 | MAIN-GROWTH-WASHINGTON | 376 | 0 | 0 |  | -2677.37 | 0 | 0 | -2677.37 | 0 | 0
80 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-322385 | FRL; 2" PE; LONG; 2,000' 46TH AVE. | 376 | 0 | 0 |  | 11630.78 | 0 | 0 | 11630.78 | 0 | 0
81 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323833 | RP; 2" PE; LONG; 550' 1291 INDUSTRI | 376 | 0 | 0 |  | 30321.08 | 0 | 0 | 30321.08 | 0 | 0
82 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-323837 | RP; 4" ST; LONG; 50' LAUREL RD & P | 376 | 0 | 0 |  | 61150.73 | 0 | 0 | 61150.73 | 0 | 0
83 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325028 | PURCH FOOTAGE SQEEZE TOOL YAKIMA | 394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325356 | RL;6'' PE;TOPP;1000' 580 Fort Rd | 376 | 0 | 0 |  | 218984.88 | 0 | 0 | 218984.88 | 0 | 0
85 | 2023 Closed 2024 | Martuscelli | FP-325484 | Purchase RD8200 Bellingham | 394 | 0 | 0 |  | 12623.22 | 0 | 0 | 12623.22 | 0 | 0